**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды Туруханского района» за 2017 год.**

1. **Общая часть**

Муниципальная программа Туруханского района «Охрана окружающей среды Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации».

Целью муниципальной программы является создание благоприятной окружающей среды и предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Туруханского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества окружающей среды в Туруханском районе и снижение негативного воздействия твердых бытовых и промышленных отходов на окружающую среду и соблюдение норм для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Подготовка проектно-сметной документации для полигона ТБО в г.Игарка.

3. Решение проблемы несанкционированного складирования, твердых бытовых отходов.

4. Строительство площадок временного складирования и хранения твердых бытовых отходов населения в поселениях и на межселенной территории Туруханского района

В программу входит подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района» и отдельные мероприятия программы:

- «Межевание земельного участка под полигон ТБО в г.Игарка»;

- «Ликвидация несанкционированных свалок»;

- «Межевание земельных участков под площадки временного складирования и хранения твердых бытовых отходов населения (ТБО) в поселениях, на межселенной территории Туруханского района».

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1607-п.

Внесение изменений в программупостановлениями администрации Туруханского района: 26.04.2017 № 601-п, 25.10.2017 № 1983-п, 05.12.2017 № 2908-п.

Ответственным исполнителем является: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Туруханского района.

Соисполнители в 2017 году отсутствовали.

1. **Информация о реализации программы**
2. **информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;**

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

Решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

Решение проблемы утилизации твердых бытовых и промышленных отходов в п. Бор, путем приобретения комплекса по обезвреживанию отходов.

В связи с реализацией мероприятия произошло улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в поселке Бор.

1. **достижение значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;**

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. [**информация**](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%202016%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C1037-%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C1037-%D0%BF%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P1819) **о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей;**

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);**

В результате реализации Программы в отчетном году реализовано мероприятие «Расходы на приобретение и (или) монтаж комплексов по обезвреживанию отходов в 2017 году» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района». В связи среализацией мероприятия произойдет улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в поселке Бор и на территории Туруханского района.

По итогам реализации программы за 2017 год не достигнут результат по мероприятию подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района».

Мероприятие «Инженерные комплексные изыскания на участке проектирования полигона ТБО и объекта для складирования промышленных отходов для г. Игарка». Работы по проектированию полигона ТБО в г. Игарке будут выполнены в 2018 году.

1. **анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).**

Нереализация мероприятий программы негативно влияет на общее состояние экологической ситуации в Туруханском районе. Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на поддержку экологии в Туруханском районе.

Программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывает ухудшение внешне- и внутриэкономической конъюнктуры (в значительной части в результате усложнения геополитической обстановки, в том числе в условиях режима наложенных на Российскую Федерацию санкций, снижения и нестабильности цен на энергоносители).

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы.

1. [**информация**](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%202016%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C1037-%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C1037-%D0%BF%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2092) **об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного, краевого бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

1. [**информация**](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%202016%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C1037-%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C1037-%D0%BF%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2421) **об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

1. [**информация**](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%202016%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C1037-%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C1037-%D0%BF%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2792) **по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу.**

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

1. **информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;**

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач Программы не предусмотрены.

1. [**информация**](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%202016%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C1037-%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C1037-%D0%BF%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P3499) **о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий.**

Реализация муниципальных заданий программой не предусмотрено.

1. **конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Исполнение целевых индикаторов по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 5 к настоящему отчету.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых показателей программы и показателей результативности подпрограмм, а также конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

1. полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

2. степень достижения целевых показателей программы;

3. степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложениях №№ 5 - 8.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на среднем уровне– 0,89 балла.

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

1. Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 1,00 балл;

2. Степень достижения целевых показателей программы – 0,80 балла;

3. Степень достижения показателей результативности программы составила 0,89 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2017 года программа реализовывалась не в полном объеме, по причине невозможности поставки комплексапо обезвреживанию отходов в связи с окончанием навигациии прохождением государственной экспертизы проекта полигона ТБО.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экологического, так и социального развития территории.

Заместитель Главы Туруханского района

руководитель Управления ЖКХ и строительства А.Л. Арзамазов

Исполнитель: А.Н. Иванов

8 39190 4 45 17