## пр 1
Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
о целевых показателях муниципальной программы Туруханского района
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района» __________________________________________________
(наименование программы)
и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2016 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Туруханского района 2017 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Туруханского района, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: совершенствование системы благоустройства населенный пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района
| Целевые показатели: доля исполненных мероприятий по обеспечению благоустройства сельских населенных пунктов, к общему количеству населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Цель: создание временной занятости, имеющей социально-значимую направленность, организуемую в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Формирование условий для трудоустройства в компании сферы недропользования и их подрядные организации граждан из числа жителей Туруханского района.
| Целевые показатели: Количество трудоустроенных граждан на временные общественные работы | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | не менее 143 | 143 | не менее 143 | 127 | не менее 143 | 145 | не менее 143 | не менее 143
| Целевые показатели: Количество обученных и трудоустроенных граждан | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий |  |  | не менее 90 | - | не менее 90 | 11 |  |  | Реализация данного мероприятия имеет заявительный характер и зависит от количества поданных заявок для участия и проведения обучения.
Цель : улучшение жилищно-бытовых условий населения проживающего на территории Туруханского района
| Целевые показатели: Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | кол-во | расчетный показатель | не менее 4 | 4 | не менее 4 | - | не менее 4 | - | не менее 4 | не менее 4 | В процессе предварительного выбора потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района, были получены устные отказы от участия в данном аукционе. В дальнейшем запланированные денежные средства, для выполнения данного показателя,были перераспределены на другие цели.
Цель : организация деятельности управления, направленной на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района; Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов проживающих на территории Туруханского района
| Целевые показатели: Удовлетворенность получателей мер государственной поддержке (лица из числа коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания) качеством предоствления государственных услуг | Балл | отчетность исполнителя программных мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Задача 1: повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района
Подпрограмма 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов»
| Снижение потребления электроэнергии для нужд уличного освещения, в связи с установкой энергосберегающих ламп и приборов учета | % | расчетный показатель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Увеличение количества элементов озеленения | кол-во | отчетность исполнителя программных мероприятий | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Объем запланированных работ неиспользован по объективным причинам -в связи с недопоступлением денежных средств на данное мероприятие
| Организация и содержание мест захоронения | кол-во | отчетность исполнителя программных мероприятий | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 | Объем запланированных работ неиспользован по объективным причинам -в связи с недопоступлением денежных средств на данное мероприятие
| Отсутствие жалоб от населения связанных с благоустройством населенных пунктов | балл | отчетность исполнителя программных мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Задача 2: Осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;
Подпрограмма 2 «Оказание содействия занятости населения»
| Организация общественных работ временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | человек | отчетность исполнителя программных мероприятий | не менее 143 | 143 | не менее 143 | 127 | не менее 143 | 145 | не менее 143 | не менее 143
| Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением обучения жителей Туруханского района с последующим трудоустройством в компании сферы недропользования и их подрядные организации | человек | отчетность исполнителя программных мероприятий | - | - | не менее 90 | - | не менее 90 | 11 | - | - | Реализация данного мероприятия имеет заявительный характер и зависит от количества поданных заявок для участия и проведения обучения.
Задача 3: Повышение уровня пожарной безопасности, в жилом секторе населения проживающего на территории Туруханского района
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»
| Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | количество | расчетный показатель | не менее 4 | 4 | не менее 4 | - | не менее 4 | - | не менее 4 | не менее 4 | В процессе предварительного выбора потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района, были получены устные отказы от участия в данном аукционе. В дальнейшем запланированные денежные средства, для выполнения данного показателя,были перераспределены на другие цели.
Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
| Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета | балл | отчетность исполнителя программных мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Предоставление единовременной компенсационной выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| Предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности | семей | отчетность исполнителя программных мероприятий | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 185 | 100 | 100
| Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера | семей | отчетность исполнителя программных мероприятий | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75
| Предоставление ежемесячных социальных выплат охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
| Предоставление денежной компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | голова оленя | отчетность исполнителя программных мероприятий | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807
| Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 36 | 36
| Обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | фактическая потребность по перевозке детей из числа коренных малочисленных народов Севера составила на 1 человека меньше от запланированной.
| Организация и проведение праздников День рыбака, День реки, День оленевода в Туруханском районе. | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1033 | 110 | 110
| Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных Севера в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Туруханского района "Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района" | комплект | отчетность исполнителя программных мероприятий | 21 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 21 | 21
| Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 2
Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы Туруханского района _«Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»
с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам,
отдельным мероприятиям муниципальной программы Туруханского района, а также по годам реализации муниципальной программы Туруханского района)
№ п/п | Статус (муниципальная программа Туруханского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Туруханского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
[8 empty] | 2016 год (предшествующий отчетному году реализации программы) |  | 2017 (отчетный год реализации муниципальной программы Туруханского района) |  |  |  | плановый период
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Муниципальная программа Туруханского района | Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района | всего расходные обязательства |  |  | 11000000000 |  | 63052.9485 | 62863.5125 | 80101.879 | 32489.03 | 85647.623 | 85210.407 | 73220.403 | 73352.503
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Туруханского района | 241 |  |  |  | 1124.27 | 1120.94 | 2007.036 | 447.574 | 1360.385 | 1250.591 | 1124.265 | 1124.265
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 |  |  |  | 61928.6785 | 61742.5725 | 78094.843 | 32041.456 | 84287.238 | 83959.816 | 72096.138 | 72228.238
| Подпрограмма 1 | Благоустройство сельских населенных пунктов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 9795.43 | 9795.41 | 30376.128 | 12260.474 | 30718.77 | 30530.617 | 26241.928 | 26241.928
в том числе по ГРБС:
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0503 | 1110000000 |  | 9795.43 | 9795.41 | 30376.128 | 12260.474 | 30718.77 | 30530.617 | 26241.928 | 26241.928
| Подпрограмма 2 | Оказание содействия занятости населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1479.7605 | 1476.4305 | 2358.291 | 529.548 | 1930.283 | 1819.356 | 1475.52 | 1475.52
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Туруханского района | 241 | 0113,1403 | 11200000000 |  | 1124.27 | 1120.94 | 2007.036 | 447.574 | 1360.385 | 1250.591 | 1124.265 | 1124.265
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0503 |  |  | 355.4905 | 355.4905 | 351.255 | 81.974 | 569.898 | 568.765 | 351.255 | 351.255
| Подпрограмма 3 | Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 374.1 | 374.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
в том числе по ГРБС:
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0113 | 11300000000 |  | 374.1 | 374.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 51403.658 | 51217.572 | 46967.46 | 19699.008 | 52998.57 | 52860.434 | 45102.955 | 45235.055
в том числе по ГРБС:
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0104 | 11400000000 |  | 33446.908 | 33412.583 | 29995.56 | 14435.327 | 34979.87 | 34916.195 | 29429.755 | 29429.755
[5 empty] | 0113 |  |  | 1490.5 | 1457.649 | 1490.5 | 486.072 | 1490.5 | 1488.954 | 1490.5 | 1490.5
[5 empty] | 1006 |  |  | 16466.25 | 16347.34 | 15481.4 | 4777.609 | 16528.2 | 16455.285 | 14182.7 | 14314.8
| Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 3
Приложение № 3
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию
муниципальной программы Туруханского района «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»
с указанием плановых и фактических значений
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Туруханского района, подпрограммы | Источники финансирования | 2016 год (предшествующий отчетному году) |  | 2017 (Отчетный год реализации муниципальной программы Туруханского района) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа Туруханского района | Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района | всего | 63052.9485 | 62863.5125 | 80101.879 | 32489.0304 | 85647.623 | 85210.407 | 73220.403 | 73352.503
в том числе:
|  |  | федеральный бюджет1 | 1582.75 | 1582.5 | 1416.8 | 0 | 1416.8 | 1416.8 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет1 | 16374 | 16222.489 | 15555.1 | 5263.681 | 16601.9 | 16527.439 | 15673.2 | 15805.3
|  |  | районный бюджет | 44796.1985 | 44758.5235 | 61129.979 | 25728.3044 | 65628.923 | 65266.168 | 55047.203 | 57547.203
|  |  | бюджеты муниципальных образований Туруханского района2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 300 | 300 | 2000 | 1497.045 | 2000 | 2000 | 2500 | 0
| Подпрограмма 1 | Благоустройство сельских населенных пунктов | всего | 9795.43 | 9795.41 | 30376.128 | 12260.4744 | 30718.77 | 30530.617 | 26241.928 | 26241.928
в том числе:
федеральный бюджет1
краевой бюджет1
|  |  | районный бюджет | 9495.43 | 9495.41 | 28376.128 | 10763.4294 | 28718.77 | 28530.617 | 23741.928 | 26241.928
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
|  |  | внебюджетные источники | 300 | 300 | 2000 | 1497.045 | 2000 | 2000 | 2500
| Подпрограмма 2 | Оказание содействия занятости населения | всего | 1479.7605 | 1476.4305 | 2358.291 | 529.548 | 1930.283 | 1819.356 | 1475.52 | 1475.52
в том числе:
федеральный бюджет1
краевой бюджет1
|  |  | районный бюджет | 1479.7605 | 1476.4305 | 2358.291 | 529.548 | 1930.283 | 1819.356 | 1475.52 | 1475.52
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
внебюджетные источники
| Подпрограмма 3 | Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | всего | 374.1 | 374.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
в том числе:
федеральный бюджет1
краевой бюджет1
|  |  | районный бюджет | 374.1 | 374.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
внебюджетные источники
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего | 51403.658 | 51217.572 | 46967.46 | 19699.008 | 52998.57 | 52860.434 | 45102.955 | 45235.055
в том числе:
|  |  | федеральный бюджет1 | 1582.75 | 1582.5 | 1416.8 | 0 | 1416.8 | 1416.8 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет1 | 16374 | 16222.489 | 15555.1 | 5263.681 | 16601.9 | 16527.439 | 15673.2 | 15805.3
|  |  | районный бюджет | 33446.908 | 33412.583 | 29995.56 | 14435.327 | 34979.87 | 34916.195 | 29429.755 | 29429.755
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
внебюджетные источники
1Учитываются средства федерального, краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
2Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Туруханского района в части софинансирования по муниципальной программе Туруханского района.
| Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 4 бюджетные ассигнования
Приложение №4
Оценка эффективности реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы"
Наименование подпрограммы / мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (гр. 2+ гр.3) / гр. 4
| фактически направленных на реализацию программы | неиспользованных по объективным причинам * | плановый (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5= (2+3)/4
ВСЕГО по Программе | 85210.4076 | 437.2163 | 85647.6239 | 1
Подпрограмма 1 Благоустройство сельских населенных пунктов | 30530.6179 | 188.153 | 30718.7709 | 1
Уличное освещение | 3183.9139 | 0 | 3183.9139 | 1
Прочие мероприятия по благоустройству | 27346.704 | 188.153 | 27534.857 | 1
Подпрограмма 2 Оказание содействия занятости населения | 1819.356 | 110.927 | 1930.283 | 1
Организация общественных работ и временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1783.806 | 19.257 | 1803.063 | 1
Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением обучения жителей Туруханского района с последующим трудоустройством в компании сферы недропользования и их подрядные организации | 35.55 | 91.67 | 127.22 | 1
Подпрограмма 3 Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | 52860.4337 | 138.1363 | 52998.57 | 1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 34916.195 | 63.675 | 34979.87 | 1
Реализация государственных полномочий по организации деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающих решение вопросов обеспечения предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов | 1488.954 | 1.546 | 1490.5 | 1
Предоставление единовременной компенсационной выплаты для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа малочисленных народов, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 1068.334 | 8.566 | 1076.9 | 1
Предоставление материальной помощи лицам из числа малочисленных народов, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности | 850.741 | 5.359 | 856.1 | 1
Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов, проживающим в Туруханском районе | 117.6 | 0 | 117.6 | 1
Предоставление ежемесячных социальных выплат оленеводам из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 2347.7445 | 28.5555 | 2376.3 | 1
Предоставление ежемесячных социальных выплат охотникам (рыбакам) промысловым из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 4246.8286 | 30.3714 | 4277.2 | 1
Предоставление денежной компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 218.8446 | 0.05543 | 218.9 | 1
Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи оленеводам из числа коренных малочисленных народов, проживающим в Туруханском районе | 62.4 | 0 | 62.4 | 1
Обеспечение детей их числа коренных малочисленных народов, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | 1165.2921 | 0.00794 | 1165.3 | 1
Организация и проведение праздников День рыбака, День реки в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня | 507.3 | 0 | 507.3 | 1
Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных Севера | 84.5 | 0 | 84.5 | 1
Организация и проведение праздников День оленевода в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня | 58.5 | 0 | 58.5 | 1
Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных народов | 5727.2 | 0 | 5727.2 | 1
Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 5 целевые показатели
Приложение №5
Оценка эффективности реализации Программы по критериям "Степень достижения целевых показателей Программы"
Наименование Программы / подпрограммы / целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Желаемая тенденция развития показателя (нет или увеличение / снижение) | Исполнение целевого показателя | Степень достижения целевых показателей Программы
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО по Программе «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.82444
Доля исполненных мероприятий по обеспечению благоустройства сельских населенных пунктах, к общему количеству населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района; | % | 100 | 100 | нет или увеличение | 1 | Х
Количество трудоустроенных граждан на временные общественные работы | человек | 143 | 145 | нет или увеличение | 1 | Х
Количество обученных и трудоустроенных граждан | человек | 90 | 11 | нет или увеличение | 0.12222 | Х
Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | количество | 4 | 4 | нет или увеличение | 1 | Х
Удовлетворенность получателей мер государственной поддержке (лица из числа коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания) качеством предоствления государственных услуг | балл | 5 | 5 | нет или увеличение | 1 | Х
Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 6 показатели результативности
Приложение №6
Оценка эффективности реализации Программы по критериям "Степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы"
Наименование Программы / подпрограммы / целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Желаемая тенденция развития показателя (нет или увеличение / снижение) | Исполнение показателя результативности | Степень достижения показателей результативности подпрограмм (отдельных мероприятий) Программы / средний уровень достижения показателей результативности | Объем бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию подпрограмм (отдельных мероприятий) Программы
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВСЕГО по Программе «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.80783 | 85210.4076
Всего по подпрограмме 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.5 | 30530.6179
Снижение потребления электроэнергии для нужд уличного освещения, в связи с установкой энергосберегающих ламп и приборов учета | % | 2 | 2 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Увеличение количества элементов озеленения | количество | 2 | 0 | нет или увеличение | 0 | Х | Х
Организация и содержание мест захоронения | количество | 12 | 0 | нет или увеличение | 0 | Х | Х
Отсутствие жалоб от населения связанных с благоустройством населенных пунктов | балл | 5 | 5 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Всего по подпрограмме 2 «Оказание содействия занятости населения» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.56111 | 1819.356
Количество трудоустроенных граждан на временные общественные работы | человек | 143 | 145 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Количество обученных и трудоустроенных граждан | человек | 90 | 11 | нет или увеличение | 0.12222 | Х | Х
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0
Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | количество | 4 | 0 | нет или увеличение | 0 | Х | Х
Всего по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.99412 | 52860.4337
Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета | балл | 5 | 5 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление единовременной компенсационной выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | 130 | 130 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности | семей | 100 | 185 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера | чел. | 75 | 75 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление ежемесячных социальных выплат охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | 126 | 126 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление денежной компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | голова оленя | 807 | 807 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера | семей | 36 | 90 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Обеспечение детей их числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | чел. | 17 | 16 | нет или увеличение | 0.94118 | Х | Х
Организация и проведение праздников День рыбака, День реки, День оленевода в Туруханском районе. | чел. | 110 | 1033 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных Севера в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Туруханского района "Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района" | комплект | 20 | 20 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 7 свод
Приложение №7
Итоговая оценка эффективности реализации Программы в отчетном году
Показатель | Критерий |  |  | Итоговая оценка эффективности Программы
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Оценка критерия | 1 | 0.82444 | 0.80783 | 0.87329
Эффективность | Высокая | Средняя | Средняя | Средняя