**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе» за 2017 год**

**Общая часть**

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных 31 января 2013 года, одним из главных направлений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является создание условий для систематических активных занятий физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

10.10.2016 года Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям VI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» заявил, что развитие физической культуры и спорта в стране входит в число национальных приоритетов. «В России развитие физической культуры и спорта — в числе национальных приоритетов. Мы строим современную, удобную спортивную инфраструктуру. Все большей популярностью пользуются массовые мероприятия и возрожденный комплекс ГТО. Особую роль здесь играют регионы, муниципалитеты, поскольку путь к успеху, победам и рекордам начинается с дворовых спортивных площадок, с районных детско-юношеских сессий и любительских клубов». В связи с этим развитие физической культуры и спорта, становиться актуальной задачей и одним из инструментов оздоровления нации.

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1605-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе» согласно постановлению администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формирования и реализации» и распоряжению администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

Цель муниципальной программы: Создание доступных условий для занятий населения Туруханского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

Основными задачами программы являются:

1. Организация проведения официальных спортивных и спортивно-массовых мероприятий Туруханского района, развитие физической культуры и спорта в поселениях Туруханского района;

2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд Туруханского района;

3. Укрепление материально-спортивной базы и повышение уровня подготовки спортсменов;

4. Организация проведения мероприятий по приему тестов, нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Туруханского района.

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта;

2. Вовлечение молодежи Туруханского района в социальную практику и развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения;

Источником финансирования мероприятий программы являются средства районного и краевого бюджета.

Ответственным исполнителем программы является администрация Туруханского района, соисполнителем – управление культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района.

**II. Информация о реализации программы**

1. **Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.**

В рамках программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе» было запланировано финансирование проведения спортивно-массовых мероприятий, исходя из утвержденного годового календарного плана проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий на 2017 год. Основными спортивными мероприятиями должны были являться проведение двадцати четырех спортивных соревнований. Фактически же было проведено более двадцати восьми спортивно -физкультурных мероприятий.

По итогам выполнения программы, планируемые результаты характеризуются следующими показателями:

* численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 5710 человек;
* численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 685 человек;
* расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 85%;
* удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 35,4%;
* количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;
* в дошкольных образовательных организациях занимается 665 детей;
* в общеобразовательных организациях занимаются 1887 детей;
* 1561 работник предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;
* В двух центрах тестирования норм ГТО района приняло участие - 245 человек. По реализации комплекса ГТО состоялось 16 мероприятий. 42 участника сдачи норм ГТО успешно прошли испытания и стали обладателями значков ГТО.

1. **Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.**

Информация о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты предоставлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.**

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин).**

**Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.**

В результате реализации Программы в отчетном году были выполнены мероприятия следующих подпрограмм:

Реализация подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» позволила создать более доступные условия для занятий населения Туруханского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

В результате реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Туруханского района в социальную практику и развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения» удалось создать условия для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно-патриотического, культурного развития Туруханского района.

**Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.**

«Развитие массовой физической культуры и спорта», «Вовлечение молодежи Туруханского района в социальную практику и развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения» -

В 2017 году не проведено два официальных спортивных мероприятий. Это обусловлено объективными причинами связанными с ремонтами работами спортивных объектов. Однако ввод в эксплуатацию спортивного учреждения МБУ «Центр развития физической культуры и спорта Туруханского района» в селе Туруханск и спортивной площадки, для зимних видов спорта в г. Игарка, позволит создать хороший организационный ресурс для дальнейшего улучшения спортивной работы среди населения района в будущем.

Не осуществлен в полном объеме закуп спортивного инвентаря для реализации мероприятий по приему норм ГТО, по причине необоснованного отказа поставщика поставлять продукцию.

Не в полном объеме реализована задача по обеспечению и комплектации тренерскими кадрами спортивных и спортивно-досуговых учреждений района.

В системе финансирования спортивной отрасли наблюдается крен в распределении финансовых ресурсов в сторону одного вида спорта, такого как северное многоборье. Не в полном объеме учтен сегмент финансовой поддержки другим видам спорта, культивируемым в районе.

1. **Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).**

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность всем категориям населения района заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы развития потенциала молодежи в интересах Туруханского района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации, как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей, и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

1. **Информация** **об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

1. **Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу**

Финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

1. **Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы**

Финансирование на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, Программой не предусмотрено.

1. **Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий**

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

1. **Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов:

Реализация подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» позволила создать более доступные условия для занятий населения Туруханского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

* Выполнить задачу по реализации спортивно массовой работы, в рамках утвержденного районного календарного плана, спортивно-массовых мероприятий на - 95%;
* Формировать резерв спортсменов, кандидатов в сборные команды Туруханского района и Красноярского края на 100%;
* Осуществлять работу, связанную с оценкой и формированием комплексного рейтинга спортивно-массовой работы в поселениях района -100%;
* Осуществлять работу, связанную с оформлением закупок услуг для выполнения задач по реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Туруханском районе» - 95%;
* Гибко выполнять работу по проведению спортивно - массовых мероприятий, соревновательного принципа, среди любителей спорта - 110 %;
* Выстроить работу исходя из реализации базовых принципов планирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Туруханском районе» - 100%;
* Перераспределять расходы на реализацию основных мероприятий программ с целью проведения как плановых, так и сверхплановых спортивно-массовых мероприятий – 3 мероприятия (110%);

В результате реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Туруханского района в социальную практику и развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения» удалось создать условия для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно-патриотического, культурного развития Туруханского района.

* Определяющим является, то что молодёжь Туруханского района через реализацию социально культурных институтов участвует в общественно-политической и культурной жизни района. Обхват составляет - 95%;
* Участие молодежи в реальной сфере экономики района. Обхват составляет - 54 %;
* Наблюдается кадровое замещение ветеранов молодежью на ключевых постах в различных органах управления, как в сфере государственного устройства, так и в коммерческих структурах. В среднем прирост составил 10% к 2016 году.
* По направлению патриотического воспитания молодых граждан, формированию условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен воспитания молодежи, увековечения памяти защитников Отечества и формирование любви молодежи к своей малой Родине, Родному краю проведены в 2017 году 100 % мероприятий и обхват составил 100% молодежи района.

Приведенная в приложении № 4 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы.

Исполнение целевых индикаторов программы и показателей результативности отдельных мероприятий приведены в приложениях №№ 5 и 6 к настоящему отчету, соответственно. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 1,0 балл.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы предполагает дефиницию уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

1) полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2) степень достижения целевых индикаторов Программы;

3) степень достижения показателей результативности Программы.

Также оценка предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, показателей результативности целевых индикаторов Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 4 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

На основании данных расчетов можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные в ходе реализации данной программы, показывают целесообразность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском район.

Данный факт является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

Начальник отдела В.А. Михайлов