**Сводный отчет**

 **о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2023 году**

# Решением Туруханского районного Совета депутатов от 24.11.2024 № 14-200 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 15 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 23.09.2022 № 670-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2023 году предусмотрено 5 617 205 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 3 592 155 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 959 577 тыс. рублей и федерального бюджета – 47 852 тыс. рублей. Фактические расходы составили 5 204 958 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 3 289,093 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 864 055 тыс. рублей и федерального бюджета – 45 441 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись не поступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2023 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

оказана материальная помощь 375 гражданам, проживающим на территории Туруханского района, находящимся в трудной жизненной ситуации;

предоставлена материальная помощь по зубопротезированию (кроме драгоценных металлов и металлокерамики) 19 неработающим пенсионерам по возрасту: женщинам в возрасте старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет;

предоставлена материальная поддержка районной, местной общественной ветеранской организации на сумму 150,00 тыс. рублей;

10 гражданам, из числа неработающих пенсионеров старше 65 лет, компенсирована стоимость оздоровительных путевок;

780 гражданам предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде оплаты проезда к месту получения специализированной медицинской помощи и обратно;

предоставлена пенсия за выслугу лет за счет средств бюджета Туруханского района 36 гражданам;

предоставлена дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи лицам, получающим пенсию за выслугу лет 33 гражданам;

организованно размещение в КГБУЗ «Туруханская районная больница» 5 гражданам на период вынужденного пребывания после прохождения стационарного лечения или родоразрешения, поступивших из сельских поселений и сельских населенных пунктов;

предоставлены единовременные денежные компенсации 5 медицинским работникам учреждений здравоохранения, расположенным на территории Туруханского района;

предоставлена адресная материальная помощь 1 лицу, осуществившему погребение умерших;

предоставлена единовременная денежная выплата 46 гражданам, в целях реализации мероприятия по поздравлению ветеранов ВОВ с памятными датами, подготовки и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на сумму 391,73 тыс. рублей;

предоставлена единовременная материальная помощь 6 гражданам, в том числе лицам, принимающим участие в специальной военной операции и (или) членам их семей на проведение ремонтных работ в размере 3 450,00 тыс. рублей;

предоставлена 3 гражданам единовременная компенсационная выплата отдельным категориям медицинских работников (врачам) КГБУЗ «Игарская городская больница» в размере 3 000,00 тыс. рублей.

1. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Результат реализации 2 подпрограммы:

предоставлена дополнительная мера социальной защиты в виде субсидий 2864 гражданам Туруханского района с учетом их доходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за счет местного бюджета;

предоставлена 6954 гражданам, проживающим в Туруханском районе, мера социальной поддержки в форме субсидий в размере 50% оплаты центрального отопления в пределах социальной нормы площади жилья за счет местного бюджета.

 Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

 3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

администрацией Борского сельсовета приобретены мотопомпы для укомплектования добровольных пожарных дружин в д. Сумароково и Подкаменная Тунгуска;

в с. Ворогово, с. Туруханск и п. Бор выполнены мероприятия по пополнению пожарных водоемов;

в п. Светлогорск, с. Верхнеимбатск, п. Бор, с. Ворогово, с. Туруханск приобретены первичные средства;

в п. Светлогорск, с. Ворогово выполнены мероприятия по обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации;

на территории Борского, Верхнеимбатского, Туруханского, Вороговского и Зотинского сельсоветов выполнены мероприятия по обустройству и уходу за минерализованными полосами;

на территории с. Туруханск, п. Бор, с. Верхнеимбатск, с. Ворогово и с. Зотино организована работа по уборке сухой растительности и покосу травы;

администрациями Светлогорского, Борского, Вороговского, Туруханского сельсоветов и территориальным управлением администрации Туруханского района в текущем году приобретены бензотримеры для покоса травы;

проведена очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в зимний период на территории с. Ворогово, с. Туруханск и п. Бор;

Территориальным управлением администрации Туруханского района выполнены работы по прокладке минерализованных полос и уходу за ними в п. Келлог (2,9 км.), п. Бахта (2,9 км.), д. Канготово (2,23 км.), с. Бакланиха (1,3 км.), п. Курейка (2,9 км.), с. Верещагино (2,1 км.), д. Сургутиха (2 км.), п. Сухая Тунгуска (2,23 км.), д. Мирное (1 км.), д. Горошиха (2,1 км.), с. Фарково (4,6 км.), д. Старотуруханск (3,8 км.), п. Мадуйка (1,9 км.), п. Советская Речка (2 км.), п. Янов Стан (0,2 км.);

Администрацией Туруханского района организовано страхование имущества граждан, проживающих в с. Зотино, с. Ворогово, п. Бор, п. Индыгино и в д. Подкаменная Тунгуска подверженных паводку и пожарам. Продолжена работа по оснащению пунктов временного размещения на территории Туруханского района;

Повышена эффективность деятельности по информационному, материально-техническому и иному обеспечению и управлению в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

Частично выполнено мероприятие «Проведение землеустроительных работ по межеванию земельных участков под площадки временного накопления твердых коммунальных отходов населенных пунктов Туруханского района, с подготовкой межевого плана и постановкой на кадастровый учет» в том числе:

Выполнены работы по выполнению кадастровых работ на земельный участок под комплекс по обезвреживанию отходов в с. Туруханск;

Выполнены работы по отдельным государственным полномочиям по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечена текущая деятельность учреждений культуры;

приобретены книжные издания на бумажных и цифровых носителях за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов для комплектования библиотечных фондов учреждений Туруханского района;

приобретены художественные ценности для пополнения музейного фонда учреждений Туруханского района;

 обеспечена поддержка коллективов любительского художественного творчества и декоративно – прикладного искусства в районных, краевых, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках;

количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях составило 13175;

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) составило 83,9 %.

сохранен охват детей образовательными услугами в области культуры на уровне 20 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе» было запланировано финансирование проведения спортивно-массовых мероприятий, исходя из утвержденного годового календарного плана проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий на 2023 год. Основными спортивными мероприятиями должны были являться проведение двадцати четырех спортивных соревнований. Фактически же было проведено более двадцати восьми спортивно -физкультурных мероприятий.

По итогам выполнения программы, планируемые результаты характеризуются следующими показателями:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 6 497 человек;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 619 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 100 %;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 43,1%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 811 детей;

в общеобразовательных организациях занимаются 1872 детей;

2969 работников предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района» достигнуты результаты:

сохранение количество субъектов малого предпринимательства;

на рынке Туруханского района реализовывалась сельскохозяйственная продукция собственного производства;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района и уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района посредством субсидирования части затрат, связанных с ввозов социально-значимых товаров на территорию района, а также производством хлеба;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 672,95 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

обеспечено улучшение качества и своевременной доставки хлеба и хлебобулочных изделий до потребителя, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности и улучшения уровня и качества жизни населения.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности в сфере АПК и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района» достигнутые результаты:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

 осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

обеспечено снижение социальной напряжённости и обеспечения населения с. Туруханск топливом (бензином АИ-92) по утвержденной фиксированной цене реализации 70 рублей за литр;

улучшено содержания улично- дорожной сети за счет приобретения специальной техники и дополнительного оборудования в с. Туруханск;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 12 населенных пунктах района.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

возмещение гражданам, переселяемым из неперспективных населенных пунктов, расходов на проезд к новому месту жительства и провоз багажа;

обеспечение благоприятных жилищных условий квалифицированным специалистам, приглашенным для работы в сфере культуры и системе образования Туруханского района за счет приобретения служебных квартир и аренды жилья у частных владельцев;

разработка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, схемы территориального планирования Туруханского района и внесение изменений в них;

проведение оценки объектов недвижимости и муниципальной собственности, земельных участков до разграничения с целью проведения торгов, определение средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на текущий год и экономическое обоснование ставок арендной платы за земельные участки;

выполнение требований ч. 3ст. 153 Жилищного кодекса РФ в части оплаты содержания и коммунальных услуг в пустующих муниципальных жилых помещениях;

приобретение недвижимого имущества для муниципальных нужд.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

 организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

проведены работы по отсыпке и планировке дорог в населенных пунктах межселенной территории;

выполнены работы по текущему ремонту водоколонки в д. Сургутиха, в п. Курейка;

выполнены работы по площадки под спутниковую тарелку в д. Горошиха;

выполнены работы по текущему ремонту водозаборов в населенных пунктах (п. Келлог, п. Курейка, п. Бахта, с. Фарково, д. Старотуруханск, с. Верещагино, д. Сургутиха);

выполнены работы по устройству хоккейной коробки с элементами плоскостных сооружений, общим и точечным освещением в п. Келлог;

обустроен новый штакетный забор в п. Келлог (340 п.м), в п. Бахта (280 п.м), в д. Сургутиха (140 п.м), в д. Старотуруханск (280 п.м);

проведены работы по обустройству новых деревянных тротуаров в п. Бахта (400 м2), п. Советская речка (400 м2);

проведены работы по ликвидации мест размещения бытовых и легковоспламеняющихся отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3);

выполнены работы по обустройству площадок временного накопления отходов в п. Курейка, п. Бахта, с. Верещагино, д. Сургутиха, д. Канготово, с. Бакланиха, д. Горошиха;

монтаж видеонаблюдения в п. Келлог, с Фарково;

выполнены работы по устройству элементов благоустройства (набережных) в п. Бахта, в п. Келлог;

выполнены работы по устройству визит-центра в п. Бахта;

проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

выполнены работы по отсыпке и планировке дорожного полотна в п. Курейка, п. Бахта, д. Сургутиха, с. Верещагино;

выполнены работы по монтажу новогодних живых и искусственных елей в населенных пунктах межселенной территории;

выполнены работы по благоустройству населенных пунктов, с применением архитектурно-художественных решений, отражающих региональную идентичность и культурные особенности Туруханского района в с. Верещагино, п. Келлог;

выполнены хозяйственные работы и работы по благоустройству в населенных пунктах с. Верещагино, п. Келлог, п. Бахта, д. Старотуруханск;

выполнены работы по декоративному оформлению тыльной стороны «Смотровая площадка п. Бахта»;

выполнены работы по устройству помещений для насосных установок в д. Сургутиха, с. Верещагино;

выполнен текущий ремонт административных зданий п. Келлог, п. Советская речка, д. Горошиха;

приобретен трактор колесный с навесным оборудованием в с. Верещагино;

проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (87 человек);

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам;

организован подвоз воды населению в п. Бахта;

проведен комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в населенных пунктах межселенной территории Туруханского района.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2023 году);

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 99 процентов;

повышение квалификации муниципальных служащих;

повышение эффективности деятельности администрации Туруханского района, устойчивое развитие социально-экономического развития территории, повышение качества жизни населения;

формирование у граждан активной жизненной позиции, мотивации к правомерному поведению, формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, недопущение нарушений антикоррупционного законодательства.

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

создать условия по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Туруханского района;

оказать содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений с привлечением общественности;

осуществлять информирование жителей Туруханского района по вопросам противодействия терроризму.

В текущем году мероприятия программы не выполнялись.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

увеличен процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

15. В рамках муниципальной программы «Увековечение памяти фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Туруханского района»:

текущий ремонт памятников ВОВ в п. Бахта, п. Курейка;

 с целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной война 1941-1945 г.г. и установлению их имён и судеб, продолжили работать со списками участников, которые предоставил военкомат. В течение года проанализировали и дополнили имеющуюся информацию по 519 участникам.

 обустройство и восстановление воинских захоронений в п. Зотино, п. Светлогорск, г. Игарка.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году 15 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е.М. Нагорная

Мучкаева Любовь Евгеньевна

8(39190) 45-159