**Сводный отчет**

 **о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2024 году**

# Решением Туруханского районного Совета депутатов от 30.11.2023 № 19-311 «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 15 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.09.2023 № 715-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2024 году предусмотрено 6 258 494 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 4 049 101 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 114 363 тыс. рублей и федерального бюджета – 66 916 тыс. рублей. Фактические расходы составили 5 907 728 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 3 748 824 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 078 266 тыс. рублей и федерального бюджета – 65 650 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись не поступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2024 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих
на неё право в соответствии с действующим законодательством
и обратившихся за её получением;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности;

снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

обеспечена поддержка социально незащищенных семей, одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

администрацией Борского сельсовета приобретены мотопомпы для укомплектования добровольных пожарных дружин в д. Сумароково и Подкаменная Тунгуска;

в с. Ворогово, п. Бор, с. Верхнеимбатск и с. Туруханск выполнены мероприятия по пополнению пожарных водоемов;

в с. Ворогово, п. Бор, с. Верхнеимбатск и п. Светлогорск приобретены первичные средства;

в п. Светлогорск, с. Ворогово выполнены мероприятия по обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации;

на территории Борского, Верхнеимбатского, Туруханского, Вороговского и Зотинского сельсоветов выполнены мероприятия по обустройству и уходу за минерализованными полосами;

на территории всех населенных пунктов на территории Туруханского организована работа по уборке сухой растительности и покосу травы;

администрациями Светлогорского, Зотинского, Туруханского сельсоветов в текущем году приобретены бензотримеры для покоса травы;

проведена очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в зимний период на территории с. Ворогово, с. Туруханск и п. Бор;

Территориальным управлением администрации Туруханского района выполнены работы по прокладке минерализованных полос и уходу за ними в п. Келлог (2,9 км.), п. Бахта (2,9 км.), д. Канготово (2,23 км.), с. Бакланиха (1,3 км.), п. Курейка (2,9 км.), с. Верещагино (2,1 км.), д. Сургутиха (2 км.), п. Сухая Тунгуска (2,23 км.), д. Мирное (1 км.), д. Горошиха (2,1 км.), с. Фарково (4,6 км.), д. Старотуруханск (3,8 км.), п. Мадуйка (1,9 км.), п. Советская Речка (2 км.), п. Янов Стан (0,2 км.);

Администрацией Туруханского района организовано страхование имущества граждан, проживающих в с. Зотино, с. Ворогово, п. Бор, п. Индыгино и в д. Подкаменная Тунгуска подверженных паводку и пожарам. Продолжена работа по оснащению пунктов временного размещения на территории Туруханского района;

Повышена эффективность деятельности по информационному, материально-техническому и иному обеспечению и управлению в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

Частично выполнено мероприятие выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Выполнены работы по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств местного бюджета.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечена текущая деятельность учреждений культуры;

приобретены книжные издания на бумажных и цифровых носителях за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов для комплектования библиотечных фондов учреждений Туруханского района;

приобретены художественные ценности для пополнения музейного фонда учреждений Туруханского района;

обеспечена поддержка коллективов любительского художественного творчества и декоративно – прикладного искусства в районных, краевых, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках;

количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях составило 13175;

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) составило 83,9 %.

сохранен охват детей образовательными услугами в области культуры на уровне 20 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе» было запланировано финансирование проведения спортивно-массовых мероприятий, исходя из утвержденного годового календарного плана проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий на 2024 год. Основными спортивными мероприятиями должны были являться проведение двадцати четырех спортивных соревнований. Фактически же было проведено более двадцати восьми спортивно -физкультурных мероприятий.

По итогам выполнения программы, планируемые результаты характеризуются следующими показателями:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 6 703 человека;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 635 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 100 %;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 52,8%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 675 детей;

в общеобразовательных организациях занимаются 1687 детей;

3063 работников предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района» достигнуты результаты:

сохранено количество субъектов малого предпринимательства и численности работников, занятых в секторе малого бизнеса;

оказана финансовая поддержка субъектам МСП предусматривающая сохранение и расширение оказываемых видов коммерческой деятельности, направленных на социально- экономическое развитие Туруханского района;

оказана поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Туруханского района на приобретение сельскохозяйственных животных и птиц;

достигнуто снижение социальной напряженности и социальная защита населения Туруханского района, обеспечена стабильная деятельность производителей хлеба за счет субсидирования части затрат, связанных с производством хлеба пшеничного из муки 1сорта;

произведено и реализовано хлеба из муки пшеничной первого сорта на территории района по сниженной цене- 533,89 т;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности в сфере АПК и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района» достигнутые результаты:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

 осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 12 населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов района услугами связи.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

Обеспечено переселение граждан из авариный домов, расположенных по адресам:

с. Туруханск, ул. Комсомольская, д. 6;

с. Туруханск, ул. Спандаряна, д. 34.

За счет средств МБТ, администрацией города Игарки проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Внесены изменения в генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки.

Сформированы 28 земельных участков для строительства жилых домов, фельдшерско-акушерских пунктов и для предоставления участникам СВО.

Проведено межевание земельных участков и проведение кадастровых работ в отношении четырех земельных участков категории сельскохозяйственного назначения.

Выполнена оценка 12-ти объектов недвижимости и муниципальной собственности, земельных участков до разграничения с целью проведения торгов, определена средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке на 2024 и 2025 годы, определена выкупная стоимость жилых помещений, подлежащих выкупу в аварийных домах.

За счет средств районного бюджета и предоставленных иных межбюджетных трансфертов исполнены обязательства по содержанию пустующих муниципальных жилых помещений из жилищного фонда Туруханского района, Туруханского сельсовета, Борского сельсовета и города Игарки.

Приобретено здание с земельным участком в с. Ворогово для размещения музея.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

проведены работы по организации и содержании мест захоронения в п. Верхнеимбатск, с. Туруханск;

уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

проведены работы по отсыпке и планировке дорог в населенных пунктах межселенной территории;

выполнены работы по текущему ремонту водозаборов в населенных пунктах (п. Курейка, п. Бахта, с. Фарково, д. Старотуруханск, с. Бакланиха);

обустроен новый штакетный забор в п. Келлог (79,5 п.м), в п. Бахта (100 п.м);

проведены работы по обустройству новых деревянных тротуаров в п. Бахта (120 п.м), п. Келлог (193п.м);

проведены работы по обустройству новых бетонных тротуаров в п. Курейка (110 п.м);

проведены работы по ликвидации мест размещения бытовых и легковоспламеняющихся отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3);

выполнены работы по устройству освещения парка в п. Келлог;

выполнены работы по благоустройству территории п. Бахта;

выполнены работы по обустройству спусков к реке в п. Советская речка, с. Верещагино;

выполнены работы по отсыпке и планировке дорожного полотна в населенных пунктах;

выполнены работы по монтажу новогодних живых и искусственных елей в населенных пунктах межселенной территории;

выполнены работы по благоустройству территории бывшего музея И.В. Сталина, расположенного севернее поселка Курейка (район Полярного круга);

выполнены работы по расчистке дороги от кустарника и мелколесья с планировкой откосов и полотна от п. Курейка в северном направлении к бывшему памятнику И.В. Сталина;

выполнены работы по устройству лестницы с перилами на территории бывшего музея И.В. Сталина, расположенного севернее п. Курейка;

выполнены работы по устройству дополнительного спуска с ходового настила и обустройству вертолетной площадки на территории бывшего музея И.В. Сталина, расположенного севернее п. Курейка;

выполнен текущий ремонт административного зданий с. Верещагино;

выполнены работы по устройству помещения для водозаборной скважины в с. Верещагино;

проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (149 человек);

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам;

организован подвоз воды населению в п. Бахта, за 2024 год подвезено 1036 бочек по 200 л;

проведен комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в населенных пунктах межселенной территории Туруханского района.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2024 году);

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 99 процентов;

повышение квалификации муниципальных служащих;

повышение эффективности деятельности администрации Туруханского района, устойчивое развитие социально-экономического развития территории, повышение качества жизни населения;

формирование у граждан активной жизненной позиции, мотивации к правомерному поведению, формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, недопущение нарушений антикоррупционного законодательства.

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

на территории г. Игарка проведены мероприятия по установке камер наружного уличного видеонаблюдения;

проведены мероприятия по изготовлению плакатов и памяток направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности жителей Туруханского района;

осуществлять информирование жителей Туруханского района по вопросам противодействия терроризму.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

увеличен процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

15. В рамках муниципальной программы «Увековечение памяти фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Туруханского района»:

текущий ремонт памятников ВОВ в п. Келлог, с. Фарково;

изготовление и установка памятных стел п. Мадуйка, д. Канготово;

текущий ремонт мемориала ВОВ в п. Верхнеимбатск;

благоустройство парка Победы в с. Ворогово;

разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориала Славы Героям ВОВ 1941-1945гг» с. Туруханск.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году 15 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е.М. Нагорная

Мучкаева Любовь Евгеньевна

8(39190) 45-159