**Сводный отчет**

 **о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2017 году**

Решением Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края от 25.11.2016 № 8-105 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 12 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2017 году предусмотрено 3 220 155,8 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 607 079,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 581 869,7 тыс. рублей и федерального бюджета – 3 133,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3 091 094,2 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 500 957,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 564 366,9 тыс. рублей и федерального бюджета – 3 083,6 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись непоступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Некоторые мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках исполнения государственных программ.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2017 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства края и района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением – 100%;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

экономично распределены денежные средства краевого и местного бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан – 100%;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

развиты системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей – 100%;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

обеспечена поддержка наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%;

решены проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе – 100%;

сохранен уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

создана здоровая конкурентная среда и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества – 100%;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию – 99%;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

 3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

 Светлогорским сельсоветом приобретены: специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев, первичные средства пожаротушения, выполнены работы по ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

Борским сельсоветом приобретена специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев;

Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по уходу за минерализованной полосой в населённом пункте Чулково, а также приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Зотинским сельсоветом приобретен передвижной пожарный комплекс «Огнеборец»;

Вороговским сельсоветом выполнена установка пожарных водоемов;

Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах межселенной территории.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» произошло улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду п. Бор.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

сохранено количество посетителей культурно-досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе»:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 5710 человек;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 685 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 85%;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 35,4%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 665 детей;

в общеобразовательных организациях занимаются 1887 детей;

1561 работник предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

в двух центрах тестирования норм ГТО района приняло участие - 245 человек. По реализации комплекса ГТО состоялось 16 мероприятий. 42 участника сдачи норм ГТО успешно прошли испытания и стали обладателями значков ГТО.

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района»:

увеличено количество субъектов малого предпринимательства;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 767,7 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

 осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района;

созданы условий для обеспечения жителей 6 населённых пунктов района услугами связи.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

завершено переселение всех жильцов (4 семьи в количестве 6 человек) из одного многоквартирного дома;

педагогу системы образования предоставлена квартира во временное пользование. С собственником данного жилья заключен договор аренды на сумму 31,893 тыс. руб. сроком на пол года;

выделена субсидия молодой семье на приобретение жилья;

приведена в соответствие с действующим законодательством градостроительная документация, а также обеспечены поселения градостроительной документацией, за счет выполненных топографо-геодезических работ, межевания и постановки земельных участков на кадастровый учет в количестве 35 шт., обеспечены документами территориального планирования: генпланом застройки в количестве 2 шт., актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования в количестве 2 шт;

изготовлена техническая документация по 122 объектам, что позволило завершить процедуру передачи муниципальных объектов в собственность Борского сельсовета в порядке разграничения муниципального имущества, увеличить число жилых помещений муниципального жилищного фонда за счет оформления бесхозяйного жилья (домов, квартир);

подготовлено межевое дело с выдачей кадастрового паспорта на 1 земельный участок;

осуществлена продажа муниципальных жилых помещений и передача в аренду неиспользуемого муниципального имущества, что способствовало увеличению доходной части бюджета района;

выполнены требования, установленные ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса РФ.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

организованна уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

обустроены новые тротуары в с.Фарково (155 м/пог);

проведена поставка пиломатериала для обустройства нового штакетного забора в п. Келлог (10 м3);

проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

проведены работы по ликвидации легковоспламеняющихся бытовых отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3);

проведено вешкование в зимний период дороги с.Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

организованно обслуживание и содержание вертолетных площадок;

для улучшения экологической обстановки произведена очистка и углубление колодцев с питьевой водой в п. Келлог, в т.ч. насосного оборудования (4 колодца);

организовано водоснабжение в д. Старотуруханск и с.Фарково;

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (145 человек);

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 11,5 тыс. рублей;

отсутствовала в бюджетах поселений просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

сохранен объем муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствовали выплаты из районного бюджета сумм, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района, составила в 2017 году 92,2%;

своевременно составлены проект районного бюджета и отчет об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило не более 10%;

обеспечено исполнение расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 процентов;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25%).

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году 10 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программы на максимально релевантных базовых предпосылках.

Исполняющая обязанности

Главы Туруханского района Н.В. Каминская

Моховикова Наталья Леонидовна

8(39190) 445-80