**Сводный отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2020 году**

# Решением Туруханского районного Совета депутатов 29.11.2019 № 26-432 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2020 году предусмотрено 4 128 681,5 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 2 056 262,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 884 249,4 тыс. рублей и федерального бюджета – 27 953,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3 894 755,7 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 905 342,6 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 851 863,0 тыс. рублей и федерального бюджета – 23 253,7 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись не поступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Некоторые мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках исполнения государственных программ.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2020 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства края и района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением – 100%;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

экономично распределены денежные средства краевого и местного бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан – 100%;

снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

развиты системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей – 100%;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

обеспечена поддержка социально незащищенных семей, одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%;

решены проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе – 100%;

сохранен уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

создана здоровая конкурентная среда и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества – 100%;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию – 100%;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Светлогорским сельсоветом выполнены работы по обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации;

Борским сельсоветом проведены работы по установке новой системы оповещения населения и мероприятия по устройству минерализованных полос в подведомственных населенных пунктах;

Туруханским сельсоветом проведены:

* работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды;
* работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
* мероприятия по прокладке минерализованных полос в подведомственных населенных пунктах;
* мероприятия по приобретению первичных средств пожаротушения для оснащения ДПД.

Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по увеличению протяженности и уходу за минерализованной полосой в населённом пункте Чулково, а также приобретен противопожарный комплекс «Огнеборец»;

Вороговским сельсоветом проведены:

* мероприятия по приобретению первичных средств пожаротушения для оснащения ДПД;
* мероприятия по прокладке минерализованных полос в подведомственных населенных пунктах;
* мероприятия по обучению мерам пожарной безопасности;
* работы по обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации;
* проведена установка пожарного водоемы в с. Ворогово.

Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по прокладке и уходу за минерализованными полосами и ремонту систем оповещения населения в населённых пунктах межселенной территории;

Администрацией Туруханского района организовано страхование имущества граждан, проживающих в с. Зотино и с. Ворогово, подверженных паводку и проводятся мероприятия по оснащению пунктов временного размещения.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

- обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

- сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

- сохранено количество посетителей культурно - досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

- увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

- увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

- сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе»:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 6 308 человек;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 714 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 100 %;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 40,7%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 899 ребенка;

в общеобразовательных организациях занимаются 1681 детей;

2 096 работников предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

в центрах тестирования норм ГТО района приняло участие - 36 человек. По реализации комплекса ГТО состоялось 5 мероприятий, 10 участников сдачи норм ГТО успешно прошли испытания и стали обладателями значков ГТО.

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района»:

на рынке Туруханского района реализовывалась сельскохозяйственная продукция собственного производства;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района и уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района посредством субсидирования части затрат, связанных с ввозов социально-значимых товаров на территорию района, а также производством хлеба;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 793,1 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

приобретено 5 автобусов;

приобретен пункт технического осмотра транспортных средств;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей 12 труднодоступных населённых пунктов района услугами связи.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

завершено переселение всех жильцов из двух аварийных многоквартирных домов. Собственникам 11 квартир выплачено возмещение по договорам изъятия путем выкупа. Продолжены мероприятия по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Игарке Туруханского района» на 2019-2022 годы, за счет предоставления муниципальному образованию город Игарка субсидии в сумме 2 175,350 тысяч рублей из краевого и федерального бюджетов.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории Туруханского района» оплачена аренда квартиры для проживания педагога.

Реализация подпрограммы «О территориальном планировании Туруханского района» позволила привести в соответствие с действующим законодательством градостроительную документацию.

Реализация отдельного мероприятия программы «Оценка объектов недвижимости и муниципальной собственности, земельных участков до разграничения с целью проведения торгов, определение средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на текущий год и экономическое обоснование ставок арендной платы за земельные участки» позволила установить выкупную стоимость частных квартир для заключения с собственниками договоров об изъятии жилых помещений в аварийных домах, обеспечила соблюдение требований законодательства при продаже на торгах муниципального имущества и передаче в аренду.

Благодаря реализации отдельного мероприятия «Содержание жилищного фонда» обеспечено выполнение требований, установленных ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса РФ.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

- организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

-уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

- проведены работы по отсыпке и планировке дорог в населенных пунктах межселенной территории;

- выполнены работы по текущему ремонту уличного освещения в п. Советская Речка, п. Курейка, д. Старотуруханск;

- выполнены работы по ремонту вертолетной площадки в п. Советская Речка;

- проведен текущий ремонт водоснабжения с частичной заменой оборудования на водозаборе в д. Старотуруханск, п. Келлог, с. Фарково, д. Горошиха, п. Бахта;

- обустроен новый штакетный забор на кладбище в с. Верещагино;

- проведены работы по обустройству новых деревянных тротуаров в с. Верещагино (110 м2);

- проведены работы по ликвидации мест размещения бытовых и легковоспламеняющихся отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3) ;

- обустроено место проведения торжественных мероприятий и парковой зоны в д. Старотуруханск;

- выполнены работы по устройству металлической ограды памятника воинам Великой Отечественной войны в п. Курейка;

- проведены работы по установке деревянных спусков к реке в п. Келлог, с. Верещагино, с. Фарково;

- проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

- для улучшения экологической обстановки произведена очистка и углубление колодцев с питьевой водой в п. Келлог, в том числе насосного оборудования (4 колодца);

- выполнены работы по планировке дорожного полотна в п. Келлог, с. Верещагино, д. Старотуруханск;

- выполнены работы по монтажу новогодних живых и искусственных елей в населенных пунктах межселенной территории;

- проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

- осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (103 человека);

- выполнены работы по ремонту 4 печек в п. Бахта;

- созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам;

- проведен комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в населенных пунктах межселенной территории Туруханского района.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

- минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 9,1 тыс. рублей;

- отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

**-** сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

- отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2020 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 10%);

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 процентов;

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно).

- повышение эффективности деятельности администрации Туруханского района, устойчивое развитие социально-экономического развития территории, повышение качества жизни населения.

- формирование у граждан активной жизненной позиции, мотивации к правомерному поведению, формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, недопущение нарушений антикоррупционного законодательства.

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

* создать условия по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Туруханского района;
* оказать содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений с привлечением общественности;

осуществлять информирование жителей Туруханского района по вопросам противодействия терроризму.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

сохранён процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

сохранено количество молодых семей, улучшившие жилищные условия при получении социальных выплат;

осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году 11 муниципальных программ имеют высокую эффективность, 2 муниципальных программы имеют среднюю эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е.М. Нагорная

Мучкаева Любовь Евгеньевна

8(39190) 45-159