## Лист3
Приложение к постановлению
администрации Туруханского района
от 22.09.2022 № 852 - п
Перечень
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Туруханский район, предусмотренных краткосрочным планом на 2023 год
№ п/п | Адрес МКД | Перечень работ и (или) услуг | Срок начала проведения работ | Объем предполагаемых работ, кв.м. | Стоимость работ, руб.
1
| ВСЕГО |  |  | 0 | 0
Перечень
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Туруханский район, предусмотренных краткосрочным планом на 2024 год
№ п/п | Адрес МКД | Перечень работ и (или) услуг | Срок начала проведения работ | Объем предполагаемых работ, кв.м. | Стоимость работ, руб.
1
| ВСЕГО |  |  | 0 | 0
Перечень
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Туруханский район, предусмотренных краткосрочным планом на 2025 год
№ п/п | Адрес МКД | Перечень работ и (или) услуг | Срок начала проведения работ | Объем предполагаемых работ, кв.м. | Стоимость работ, руб.
1 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Зеленая, д. 19 | Утепление и ремонт фасада | 2025 г. | 1312 | 13870118.12
2 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 934085.84
3 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2187024.14
4 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 996034.32
5 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 г. | 880 | 2193097.52
6 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 1260930.21
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 623736.63
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 5936616.19
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 1322717.03
7 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2222857.08
8 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 16 | Ремонт фундамента | 2025 г. | 899 | 114425.64
9 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 88А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 г. | 880 | 1514093.63
10 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 88Б | Ремонт крыши | 2025 г. | 880 | 15855004.06
11 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 90Б | Утепление и ремонт фасада | 2025 г. | 1312 | 10300004.82
12 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 2744848.38
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 1357777.35
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 12923087.42
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 2879348.65
13 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2168196.66
14 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 100 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2167589.32
15 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 55 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 911007
16 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 2704443.72
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 1337790.63
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 12732857.28
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 2836964.13
17 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 59А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2170626.01
18 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 59В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2228626.79
19 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Советская, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 1493444.14
20 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Советская, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 900074.92
21 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Советская, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 1137048.01
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 562456.58
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 5353363.39
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 1192764.48
22 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2270229.44
23 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 927405.13
24 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 914043.69
25 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 2197652.55
26 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 7А | Ремонт крыши | 2025 г. | 880 | 9794560.54
27 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 906451.97
28 | Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 г. | 880 | 913436.35
29 | Туруханский р-н, г Игарка, г. Игарка, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2025 г. | 880 | 68573173.53
30 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. 60 лет Октября, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 г. | 880 | 1043406.68
31 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Зеленая, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 1413400.61
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 699158.23
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 6654465.79
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 1482658.63
32 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Крестьянская, д. 18Б | Ремонт крыши | 2025 г. | 880 | 12089322.23
33 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Попова, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 1259405.5
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 622982.42
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 5929437.7
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 1321117.62
34 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 1822402.46
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 901476.67
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 8580097.34
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 1911701.97
35 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Строительная, д. 3 | Ремонт крыши | 2025 г. | 880 | 10397448.41
36 | Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 г. | 320 | 1264741.97
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 г. | 96 | 625622.17
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 г. | 60 | 5954562.43
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 г. | 899 | 1326715.57
| ВСЕГО |  |  | 35564 | 270930137.69