|  | Приложение к постановлению администрации Туруханского района от 29.01.2019 № 35-п |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Туруханского района  2019 года

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка документации для проведения закупок: на приобретение продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений. на оказание услуг по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях, организациях отдыха, оздоровления детей, расположенных на берегу Черного моря. на приобретение путёвок в загородные оздоровительные учреждения Красноярского края. на оказание услуг по организации перевозки детей и сопровождающих их лиц до загородного оздоровительного учреждения и обратно расположенного на территории Красноярского края | до 20.02.2019года до 28.02.2019 года до 28.02.2019 года до 28.02.2019 года | Ведущий специалист юридического отдела Управления образования администрации Туруханского района М.В. Седельникова |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Разработка Порядка предоставления путевок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Чёрного моря. Разработка Порядка предоставления путёвок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края. | до 08.02.2019 года до 01.03.2019 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района С.А. Матюшова |
| 3 | Предоставление информации о подготовке лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений (предварительные списки обучающихся в лагеря с дневным пребыванием детей, списки работников лагерей с дневным пребыванием детей на медосмотр и гигиенического обучение). | до 15.03.2019 года | Директора муниципальных образовательных организаций |
| 4 | Проверка сотрудников, трудоустраивающихся в лагеря с дневным пребыванием детей на наличие (отсутствие) судимости. | до 15.03.2019 года | Директора муниципальных образовательных организаций |
| 5 | Размещение информации по организации летней оздоровительной кампании 2019 года на сайтах Управления образования администрации Туруханского района, образовательных организаций. | до 15.03.2019 года | Начальник информационно-методического отдела Управления администрации Туруханского района Г.В. Ванюк, директора муниципальных образовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Получение результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований испытаний и иных видов оценок для получения санитарно-эпидемиологического заключения. | до 01.04.2019 года | Директора муниципальных образовательных организаций |
| 7 | Направление информации о сроках открытия и функционирования лагерей с дневным пребыванием детей в Отдел МВД России по Туруханскому району. | до 01.04.2019 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района С.А. Матюшова |
| 8 | Предоставление ходатайств комиссий муниципальных общеобразовательных учреждений, списков детей и сопровождающих лиц для утверждения списочного состава детей на предоставления путёвок в оздоровительные учреждения. | до 01.04.2019 года | Директора муниципальных образовательных организаций |
| 9 | Получение заключений Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о готовности лагерей с дневным пребыванием детей к летнему оздоровительному сезону и выставление их в системе «Парус – сведения отчётности on-line». | по отдельному графику (не позднее чем за 3 дня до открытия лагерей с дневным пребыванием детей) | Директора муниципальных образовательных организаций, заместитель начальника хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района И.Г. Иванов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Заседание муниципальной комиссии по утверждению списка детей и сопровождающих их лиц на получение путёвок в оздоровительные лагеря и санаторно – курортные учреждения, расположенные на берегу Черного моря, загородные оздоровительные учреждения Красноярского края. | до 01.05.2019 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района С.А. Матюшова |
| 11 | Заключение с родителями (законными представителями) детей договоров об организации отдыха и оздоровления ребёнка в лагерях с дневным пребыванием детей. | до 30.05.2019 года | Директора муниципальных образовательных организаций |
| 12 | Организация и приведение в соответствие лагерей с дневным пребыванием детей по обеспечению антитеррористической защищенности. | Май, июнь, июль 2019 года | Директора муниципальных образовательных организаций |
| 13 | Проведение мониторинга готовности и хода детской оздоровительной кампании 2019 года по следующим показателям: количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, количество в них детей по оздоровительным сезонам. | Июнь, июль, август 2019 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района С.А. Матюшова |
| 14 | Направление информации о перевозках организованных групп детей к местам отдыха и обратно в Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, Отдел МВД России по Туруханскому району. | Июнь, июль, август 2019 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района С.А. Матюшова |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Предоставление статистического отчёта 1-ОЛ, анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчётов по итогам оздоровительной смены в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений. | до 31.08.2019 года | Заведующие летних лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций |
| 16 | Предоставление в министерство образования Красноярского края сводного отчёта по итогам проведения оздоровительной кампании детей Туруханского района в 2019 году. | до 31.08.2019 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района С.А. Матюшова |