**Сводный отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2021 году**

# Решением Туруханского районного Совета депутатов от 27.11.2020 № 3-22 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2021 году предусмотрено 4 041 388,08 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 2 569 656,57 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 437 052,34 тыс. рублей и федерального бюджета – 19 589,55 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3 833 574,39 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 2 406 836,65 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 394 295,49 тыс. рублей и федерального бюджета – 18 397,82 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись не поступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2021 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих   
на неё право в соответствии с действующим законодательством   
и обратившихся за её получением – 100%;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

обеспечена поддержка социально незащищенных семей, одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Светлогорским, Вороговским, Борским сельсоветами и населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района выполнены работы ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации;

Борским, Туруханским, Верхнеимбатским, Вороговским сельсоветами и в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района проведены мероприятия по уходу и обустройству минерализованных полос в населенных пунктах;

Вороговским сельсоветом приобретены комплекты специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев;

Борским и Вороговским сельсоветом приобретены пожарная мотопомпа и пожарно-техническое вооружение для оснащения добровольных пожарных дружин;

Туруханским и Борским сельсоветом проведены мероприятия по пополнению пожарных водоемов запасами воды и мероприятия по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Светлогорским, Верхнеимбатским, Борским, Туруханским, Зотинским сельсоветами приобретены первичные средства пожаротушения по подведомственным населенным пунктам;

В населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района проведены мероприятия по обслуживанию и ремонту систем оповещения людей;

Вороговским и Борским сельсоветом проведены мероприятия по обучению мерам пожарной безопасности.

Администрацией Туруханского района организовано страхование имущества граждан, проживающих в с. Зотино и с. Ворогово, подверженных паводку и проводятся мероприятия по оснащению пунктов временного размещения.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

сохранено количество посетителей культурно - досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе»:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 6 352 человек;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 791 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 100 %;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 41,3%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 867 ребенка;

в общеобразовательных организациях занимаются 1704 детей;

2 130 работников предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

в центрах тестирования норм ГТО района приняло участие - 145 человек. По реализации комплекса ГТО состоялось 21 мероприятий, 117 участников сдачи норм ГТО успешно прошли испытания и стали обладателями значков ГТО.

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района»:

сохранение количество субъектов малого предпринимательства;

на рынке Туруханского района реализовывалась сельскохозяйственная продукция собственного производства;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 868 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности в сфере АПК и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 12 населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов района услугами связи.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

возмещение гражданам, переселяемым из неперспективных населенных пунктов, расходов на проезд к новому месту жительства и провоз багажа;

обеспечение благоприятных жилищных условий квалифицированным специалистам, приглашенным для работы в сфере культуры и системе образования Туруханского района за счет приобретения служебных квартир и аренды жилья у частных владельцев;

топографо-геодезические работы, межевание и постановка земельных участков на кадастровый учет;

разработка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, схемы территориального планирования Туруханского района и внесение изменений в них;

проведение оценки объектов недвижимости и муниципальной собственности, земельных участков до разграничения с целью проведения торгов, определение средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на текущий год и экономическое обоснование ставок арендной платы за земельные участки;

выполнение требований ч. 3ст. 153 Жилищного кодекса РФ в части оплаты содержания и коммунальных услуг в пустующих муниципальных жилых помещениях;

приобретение нежилого здания гаража в г. Игарке для обеспечения нужд муниципального учреждения.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка, ликвидация мусора в 10 населенных пунктах;

выполнены монтажные работы звукового оповещения в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района (д. Горошиха, п. Курейка);

выполнены работы по текущему ремонту спуска к реке в д. Сургутиха Туруханского района;

выполнены работы по устройству склада для инвентаря в п. Келлог Туруханского района;

выполнены работы по текущему ремонту водоколонки в д. Сургутиха Туруханского района;

выполнены работы по устройству ограждения свалки в п. Келлог Туруханского района;

организовано уличное освещение в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района, с использованием энергосберегающих ламп;

организовано комплексное обслуживание вертолетных площадок уличное в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района;

выполнены работы по текущему ремонту уличного освещения в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории с. Верещагино, д. Сургутиха, п. Келлог, с. Фарково, п. Бахта, д. Канготово;

выполнены работы по текущему ремонту вертолетных площадок с устройством специализированной разметки и знаков в населенных пунктах: д. Горошиха, п. Бахта, п. Келлог, д. Сургутиха, с. Бакланиха;

выполнены работы по текущему ремонту крыльца административного здания с устройством элементов благоустройства в п. Курейка Туруханского района;

выполнены работы по устройству дополнительной линии электропередачи в д. Старотуруханск (1км линии);

выполнены работы по ремонту, установке и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории п. Курейка, д. Горошиха, с. Фарково, д. Старотуруханск, с. Туруханск;

приобретены призы для проведения национальных праздников День рыбака, День реки;

выполнены работы по обустройству мест проведения торжественных мероприятий в п. Бахта (устройство смотровой площадки, информационных стендов, металлического ограждения, осветительного оборудования, деревянной беседки);

выполнены работы по изготовлению, поставки и монтажу объемных букв для обозначения поселка Бахта Туруханского района;

устройству дополнительной линии электропередачи в д. Старотуруханск (1км линии);

организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка, ликвидация мусора в 10 населенных пунктах;

выполнены работы по устройству нового деревянного штакетного забора в п. Келлог, п. Бахта;

выполнены работы по текущему ремонту административных зданий в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района (с. Верещагино, п. Курейка, п. Келлог);

выполнены работы по устройству нового деревянного штакетного забора в п. Келлог, п. Бахта;

приобретены запасные части для тракторной техники в населенные пункты, расположенные на межселенной территории Туруханского района (с. Фарково, д. Старотуруханск, п. Келлог);

выполнены работы по устройству передвижной пристани в д. Бакланиха Туруханского района;

выполнены работы по организации водоснабжения в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района (п. Бахта, с. Верещагино, п. Советская Речка, п. Келлог, с. Фарково, д. Мирное, д. Старотуруханск);

проведены работы по обустройству новых деревянных тротуаров в д. Горошиха (135,5 м2), а. Бакланиха (68,6 м2), п. Бахта (200 м2);

выполнены работы по устройству деревянного навеса с установкой элементов деревянных конструкций для зоны отдыха в п. Бахта Туруханского района;

выполнены работы по устройству деревянной площадки под спутниковую антенну в с. Бакланиха Туруханского района;

выполнены работы по противопожарному обустройству в п. Келлог Туруханского района;

выполнены работы по текущему ремонту и благоустройству парковых зон в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района (п. Бахта, с. Верещагино);

приобретены первичные средства пожаротушения, пожарное оборудование в населенные пункты, расположенные на межселенной территории Туруханского района;

выполнены работы по обустройству спусков к реке в населенном пункте д. Бакланиха Туруханского района;

проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (90 км);

выполнены работы по отсыпке и планировке дорог в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района (п. Келлог - 9000м2, п. Бахта - 10600м2, с. Верещагино - 200м2, с. Фарково – 1600м2, д. Старотуруханск – 100м2, п. Курейка – 9000м2, д. Сургутиха – 100м2);

выполнены работы по текущему ремонту здания водозабора в п. Курейка Туруханского района.

выполнены работы по монтажу новогодних живых и искусственных елей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района;

осуществлена поставка и монтаж антенно-мачтового сооружения и системы усиления сигнала сотовой связи в д. Старотуруханск Туруханского района;

предоставлена субсидия на компенсацию расходов, возникающих при осуществлении подвоза воды населению п.Бахта Туруханского района; в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы "Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района"

проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (103 человека);

выполнены работы по ремонту 5 печек в д. Бакланиха;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам;

проведен комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в населенных пунктах межселенной территории Туруханского района.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

- минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 9,1 тыс. рублей;

- отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

**-** погашение объема муниципального долга;

- отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 69% в 2021 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 99 процентов;

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно).

- повышение эффективности деятельности администрации Туруханского района, устойчивое развитие социально-экономического развития территории, повышение качества жизни населения.

- формирование у граждан активной жизненной позиции, мотивации к правомерному поведению, формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, недопущение нарушений антикоррупционного законодательства.

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

* создать условия по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Туруханского района;
* оказать содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений с привлечением общественности;

осуществлять информирование жителей Туруханского района по вопросам противодействия терроризму.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

- увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

- увеличен процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

- осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году 14 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е.М. Нагорная

Мучкаева Любовь Евгеньевна

8(39190) 45-159