**Сводный отчет**

 **о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2022 году**

# Решением Туруханского районного Совета депутатов от 26.11.2021 № 9-99 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 15 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 04.10.2021 № 777-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2022 году предусмотрено 5 287 670 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 3 322 987 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 869 011 тыс. рублей и федерального бюджета – 53 756 тыс. рублей. Фактические расходы составили 4 968 811 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 3 054 229 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 829 243 тыс. рублей и федерального бюджета – 51 943 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись не поступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2022 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

 своевременно и в полном объеме выполнены обязательства района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих
на неё право в соответствии с действующим законодательством
и обратившихся за её получением – 100%;

 созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

 снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

 уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

 своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

 повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

 обеспечена поддержка социально незащищенных семей, одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

 3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Вороговским сельсоветом и населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района выполнены работы ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации;

Борским, Туруханским, Верхнеимбатским, Вороговским сельсоветами и в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района проведены мероприятия по уходу и обустройству минерализованных полос в населенных пунктах;

Вороговским сельсоветом приобретено навесное почвообрабатывающее орудие для прокладки минерализованных полос;

Туруханским сельсоветом приобретена пожарная мотопомпа и пожарно-техническое вооружение для оснащения добровольных пожарных дружин;

Туруханским и Борским сельсоветом проведены мероприятия по пополнению пожарных водоемов запасами воды и мероприятия по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Светлогорским, Верхнеимбатским, Борским, Туруханским, Зотинским сельсоветами приобретены первичные средства пожаротушения по подведомственным населенным пунктам;

Зотинским сельсоветом выполнены мероприятия по устройству приспособления в водонапорной башне для забора воды пожарной техникой;

Туруханским и Борским сельсоветом проведены мероприятия в летний период 2022 года по организации уборки сухой растительности;

Администрацией Туруханского района организовано страхование имущества граждан, проживающих в с. Зотино, с. Ворогово, п. Бор, п. Индыгино и в д. Подкаменная Тунгуска подверженных паводку и пожарам. Продолжена работа по оснащению пунктов временного размещения на территории Туруханского района

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

Частично выполнено мероприятие «Проведение землеустроительных работ по межеванию земельных участков под площадки временного накопления твердых коммунальных отходов населенных пунктов Туруханского района, с подготовкой межевого плана и постановкой на кадастровый учет» в том числе:

Выполнены работы по выполнению кадастровых работ на земельный участок под комплекс по обезвреживанию отходов в с. Верхнеимбатск;

Выполнены кадастровые работы с подготовкой межевого плана и постановкой на кадастровый учет земельного участка лесного фонда под комплекс по обезвреживанию отходов в с. Зотино.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

сохранено количество посетителей культурно - досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе»:

 численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 6 435 человек;

 численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 694 человек;

 расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 100 %;

 удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 43,1%;

 количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

 в дошкольных образовательных организациях занимается 809 ребенка;

 в общеобразовательных организациях занимаются 1763 детей;

 2 203 работников предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района»:

сохранение количество субъектов малого предпринимательства;

на рынке Туруханского района реализовывалась сельскохозяйственная продукция собственного производства;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 858 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности в сфере АПК и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

 осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

улучшено качество пассажирских перевозок в с. Ворогово за счет приобретения автобуса;

улучшено содержания улично- дорожной сети за счет приобретения специальной техники и дополнительного оборудования в с. Туруханск, п. Бор, г. Игарка;

организован пункт технического осмотра автомобильного транспорта в п. Бор;

 создан резерв топлива для нужд Туруханского рациона;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 12 населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов района услугами связи;

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

возмещение гражданам, переселяемым из неперспективных населенных пунктов, расходов на проезд к новому месту жительства и провоз багажа;

обеспечение благоприятных жилищных условий квалифицированным специалистам, приглашенным для работы в сфере культуры и системе образования Туруханского района за счет приобретения служебных квартир и аренды жилья у частных владельцев;

разработка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, схемы территориального планирования Туруханского района и внесение изменений в них;

проведение оценки объектов недвижимости и муниципальной собственности, земельных участков до разграничения с целью проведения торгов, определение средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на текущий год и экономическое обоснование ставок арендной платы за земельные участки;

выполнение требований ч. 3ст. 153 Жилищного кодекса РФ в части оплаты содержания и коммунальных услуг в пустующих муниципальных жилых помещениях;

приобретение недвижимого имущества для муниципальных нужд.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

- организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

-уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

- проведены работы по отсыпке и планировке дорог в населенных пунктах межселенной территории;

- выполнены работы по текущему ремонту водоколонки в д. Сургутиха, в с. Бакланиха;

- выполнены работы по устройству водозабора в с. Бакланиха, д. Сургутиха;

- выполнены работы по текущему ремонту водозаборов в населенных пунктах ( п. Келлог, п. Курейка, п. Бахта, с. Фарково, д. Старотуруханск);

- выполнены работы по устройству водоколонки в п.Келлог;

- обустроен новый штакетный забор в п. Келлог, с Фарково, в п. Бахта, в д. Сургутиха, в с. Верещагино;

- проведены работы по обустройству новых деревянных тротуаров в п. Бахта (296 м2), д. Сургутиха (196 м2);

- проведены работы по ликвидации мест размещения бытовых и легковоспламеняющихся отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3) ;

- выполнены работы по поставке и монтажу спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок в д. Сургутиха;

- обустроено смотровой площадки с.Верещагино;

- выполнены работы текущему ремонту вертолетной площадки в п. Курейка;

- проведены работы по бурению водозаборных скважин в п.Келлог;

- проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

- выполнены работы;

- выполнены работы по планировке дорожного полотна в п. Курейка,;

- выполнены работы по монтажу новогодних живых и искусственных елей в населенных пунктах межселенной территории;

-выполнены работы по текущему ремонту и благоустройству парковых зон с. Верещагино, п. Бахта, д. Сургутиха;

-выполнены работы по изготовлению, доставке и монтажу малых архитектурных форм – объемных букв с. Верещагино;

- проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

- осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (103 человека);

- выполнены работы по текущему ремонту уличного освещения д. Горошиха, д. Старотуруханск;

- созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам;

- организован подвоз воды населению в п. Бахта;

- проведен комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в населенных пунктах межселенной территории Туруханского района.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

- минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 9,1 тыс. рублей;

- отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

**-** погашение объема муниципального долга;

- отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2022 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 99 процентов;

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно).

- повышение эффективности деятельности администрации Туруханского района, устойчивое развитие социально-экономического развития территории, повышение качества жизни населения.

- формирование у граждан активной жизненной позиции, мотивации к правомерному поведению, формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, недопущение нарушений антикоррупционного законодательства.

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

* создать условия по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Туруханского района;
* оказать содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений с привлечением общественности;

осуществлять информирование жителей Туруханского района по вопросам противодействия терроризму.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

- увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

- увеличен процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

- осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

15. В рамках муниципальной программы «Увековечение памяти фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Туруханского района»:

- изготовление и поставка памятной стелы в д. Пупково;

 - реконструкция, обустройство места, на котором установлен памятник участнику Великой Отечественной войны Хромых Ивану Семёновичу (с.Ворогово) Туруханского района

 - благоустройство территории захоронения Хромых И.С.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году 15 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е.М. Нагорная

Мучкаева Любовь Евгеньевна

8(39190) 45-159