|  | # Приложение 1 к постановлению администрации Туруханского района от 16.03.2022 № 138 – п |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Туруханского района  2022 года

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта Положения об организации летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений Туруханского района; Разработка проекта Положения о предоставлении путёвок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; Разработка проекта Положения о предоставлении путёвок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края. | до 15.03.2022 года | Ведущие специалисты отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района – Е.А. Фролова, Е.С. Фещенко |
| 2 | Подготовка технического задания на предоставление путевок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; Подготовка технического задания на оказание услуг по организации перевозки детей и сопровождающих их лиц в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; Подготовка технического задания на поставку детских оздоровительных путевок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края; Подготовка технического задания на оказание услуг по организации перевозки детей и сопровождающих их в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края. | до 15.03.2022 года до 15.03.2022 года до 15.03.2022 года до 15.03.2022 года | Ведущие специалисты отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района – Е.А. Фролова, Е.С. Фещенко |
| 3 | Подготовка документации для проведения закупок: на приобретение продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений; на приобретение путёвок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; на оказание услуг (приобретение билетов) по организации перевозки детей и сопровождающих их лиц в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; на приобретение путёвок для детей Туруханского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края; на оказание услуг (приобретение билетов) по организации перевозки детей и сопровождающих их лиц в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края. | до 27.03.2022 года до 27.03.2022 года до 27.03.2022 года до 27.03.2022 года | Ведущий специалист по муниципальному заказу юридического отдела Управления образования администрации Туруханского района М.В. Седельникова |
| 4 | Предоставление информации о подготовке лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. | до 20.03.2022 года | Руководители образовательных организаций, начальник хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района Е.А. Мосиенко |
| 5 | Предоставление информации о прохождении медицинских осмотров, обследований на вирусоносительство, вакцинации от COVID-19 сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей | до 30.05.2022 года | Руководители образовательных организаций, начальник хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района Е.А. Мосиенко |
| 6 | Направление ходатайств общеобразовательных организаций, списков детей для утверждения списочного состава детей на предоставление путёвок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; Направление ходатайств общеобразовательных организаций, списков детей для утверждения списочного состава детей на предоставление путёвок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края. | до 31.03.2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 7 | Направление документов в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в Туруханском районе для получения санитарно-эпидемиологическим заключения удостоверяющего, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | до 01.04. 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 8 | Заключение договоров: На проведение акарицидных обработок, дезинсекции и дератизации; с КГБУЗ «Туруханская районная больница»: на оказание услуги по сбору материала для полимерную ценную реакцию (ПЦП) диагностики Рибонуклеи́новой кислоты (РНК) коронавируса COVID 19; на оказание услуги на забор биоматериалов (мазки): на рота-нора-астро-вирусные инфекции. с ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»: на исследование биоматериала: на рота-нора-астро-вирусные инфекции, Рибонуклеи́новой кислоты (РНК) коронавируса COVID 19. | до 01.05.2022 года | Руководители образовательных организаций, Начальник хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района Е.А. Мосиенко |
| 9 | Забор и отправка биоматериала: на рота-нора-астро-вирусные инфекции, Рибонуклеи́новой кислоты (РНК) коронавируса COVID 19. | до 01.06.2022 года | КГБУЗ «Туруханская районная больница» Д.А.Рощупкин |
| 10 | Заседание координационного Совета при администрации Туруханского района по вопросам занятости, отдыха и оздоровления детей Туруханского района в летний период 2022 года. | до 04.04.2022 года | Заместитель Главы Туруханского района М.С. Жосан |
| 11 | Составление и согласование графика приёмки лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций к летнему оздоровительному сезону с участием представителей надзорных органов. | до 05.04.2022 года | Начальник хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района Е.А. Мосиенко |
| 12 | Сбор заключений Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, отдела государственного пожарного надзора о готовности лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организации Туруханского района к летнему оздоровительному сезону. | по отдельному графику (не позднее чем за 3 дня до открытия лагерей с дневным пребыванием детей) | Начальник хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района Е.А. Мосиенко |
| 13 | Заполнение систем «Парус – сведение отчётности online». | Ежедневно, в период работы лагерей с дневным пребыванием | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района – Е.С. Фещенко |
| 14 | Подготовка документов к проведению заседания муниципальной комиссии по предоставлению путёвок детям Туруханского района в оздоровительные учреждения; направление в муниципальную комиссию Туруханского района документов кандидатов на сопровождение организованных групп детей в оздоровительные учреждения. | до 20.04.2022 года | Ведущие специалисты отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района – Е.А. Фролова, Е.С. Фещенко |
| 15 | Заседание муниципальной комиссии по утверждению списочного состава детей на получение путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на берегу Черного моря; заседание муниципальной комиссии по утверждению списочного состава детей на получение путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенные на территории Красноярского края; заседание муниципальной комиссии по утверждению сопровождающих лиц. | до 29.04.2022 года | Заместитель Главы Туруханского района М.С. Жосан |
| 16 | Подготовка проектов писем Вице-президенту - региональному директору Красноярской дирекции АО «ЮТэйр-вертолетные услуги» о бронировании билетов на пассажирские рейсы, осуществляющие авиаперевозку пассажиров внутри района | до 15.05.2022 года | Начальник хозяйственного отдела Управления образования администрации Туруханского района Е.А. Мосиенко |
| 17 | Предоставление статистического отчёта 1-ОЛ | до 31.08.2022 года | Заведующие летних лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений |
| 18 | Предоставление в министерство образования Красноярского края сводного отчёта по итогам проведения летней оздоровительной кампании детей Туруханского района в 2022 году. | до 31.08.2022 года | Ведущий специалист отдела по общему, дополнительному образованию, воспитанию Управления образования администрации Туруханского района – Е.С. Фещенко; Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Туруханского района. |
| 19 | Предоставление мониторинга осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровлению детей | до 13.01.2023 года | Начальник финансово-экономического отдела Управления образования администрации Туруханского района - Филатова Н.Н. |