

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05. 2016 с. Туруханск № 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C2DC5CCFFAD3FBB7DD80DFB4D33ET4F) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" и в целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C2D35CC9F8DDFBB7DD80DFB4D33ET4F) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", руководствуясь постановлением Администрации Туруханского сельсовета №81 от 17.05.2016 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) в сфере предоставляемых муниципальных услуг Администрацией Туруханского сельсовета и ее подведомственными муниципальными учреждениями, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»,статьями47, 50 Устава Туруханского сельсоветаТуруханского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [план](#P33) мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования Туруханский сельсовет на 2016- 2020 годы (далее - "дорожная карта") (приложение).

2. Заместителю главы по благоустройству и содержанию территории М.А. Канаеву осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Администрации Туруханского сельсовета и подведомственных учреждений, являющихся исполнителями мероприятий "дорожной карты", в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы по благоустройству и содержанию территории М.А. Канаева.

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш Туруханск – Ведомости» и размещению в информационно -телекоммуникационной сети Интернет.

6.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Туруханского сельсовета А.Е. Микула

Приложение к постановлению

Администрации Туруханского сельсовета

от «18» мая 2016 г. № 84

**ПЛАН**

**мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования Туруханский сельсовет на 2016 - 2020 годы**

Раздел I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования Туруханский сельсовет на 2015 - 2020 годы разработан во исполнение:

- [Конвенции](consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C89C19E520114C0D358CDFED1A6BDD5D9D3B63DT4F) о правах инвалидов;

- [Конституции](consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C1DC5AC9F48CACB58CD5D13BT1F) Российской Федерации;

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C2DC5CCAF6DDFBB7DD80DFB4D33ET4F) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C2D35CC9F8DDFBB7DD80DFB4D33ET4F) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

2. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Туруханский сельсовет. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта, на территории муниципального образования Туруханский сельсовет на 1 января 2015 года проживают 5278 человек. По данным базы данных Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района", численность инвалидов старше 18 лет на 01.01.2016 составляет 449 человек, детей-инвалидов – 48 человек. В сравнении с численностью населения на территории муниципального образования Туруханский сельсовет удельный вес численности инвалидов составляет 8,51%, удельный вес численности детей-инвалидов – 0,91%.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории муниципального образования Туруханский сельсовет существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Для выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, были проведены инвентаризация, анкетирование и паспортизация общественных зданий и сооружений. В ходе выполнения данной работы составлен список объектов социального значения по муниципальному образованию Туруханский сельсовет, состоящий из \_\_ позиций. Инвентаризация, анкетирование и паспортизация завершены в полном объеме.

Проведенные исследования показали, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - 16 человек, из них передвигающиеся на креслах-колясках - 9 человек;

- инвалиды с нарушением слуха - 4 человека;

- инвалиды с нарушением зрения - 3 человек.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

3. Целью мероприятий "дорожной карты" является обеспечение к началу 2021 года на территории муниципального образования Туруханский сельсовет беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие Администрации Туруханского сельсовета, администрации Туруханского района и ее структурных подразделений, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетенции специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

4. Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап - 2016 год (1-2 полугодие);

второй этап - 2017 - 2019 годы;

третий этап - 2020 год.

Первый этап - оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, определение приоритетных для адаптации к нуждам инвалидов объектов, этапов и сроков проведения работ по приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.

В 2016 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- определение приоритетных действующих объектов и услуг для нужд инвалидов;

- подготовка к созданию электронной карты доступности объектов для нужд инвалидов на территории муниципального образования Туруханский сельсовет на сайте муниципального образования Туруханский сельсовет.

Второй этап - с 2017 по 2019 годы реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

В 2020 году, на третьем этапе реализации плана мероприятий, будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

5. Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации "дорожной карты" осуществляет Администрация Туруханского сельсовета.

Соисполнителями мероприятий "дорожной карты" являются:

Муниципальное казенного культурно - досуговое учреждение «Сельский Дом культуры д.Селиваниха»;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельская библиотека д.Селиваниха»;

- учреждения и организации всех форм собственности.

6. Мероприятия "дорожной карты" направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Туруханский сельсовет, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий "дорожной карты" будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные и др.);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Туруханский сельсовет.

Инструментом по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

Раздел II. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 год (1 полугодие) | 2016 год  (2 полугодие) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: | % |  |  |  |  |  |  | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| - к месту предоставления услуги; |  | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 |
| - предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; |  | 99 | 99 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Поручни; |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| 3. Пандусы; |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4. Доступные входные группы; |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 5. Доступные санитарно-гигиенические помещения; |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги); |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги); |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (от общего числа сотрудников, предоставляющих такие услуги); | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества предоставляемых услуг); |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Администрации сельсовета и подведомственных учреждений (от общего их количества). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждения и организации всех форм собственности |
| Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений |

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования Туруханский сельсовет | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждений и организаций всех форм собственности | 2016 - 2020 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 2 | Создание межведомственной комиссии по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление Администрации Туруханского сельсовета | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждений и организаций всех форм собственности | 2 полугодие 2016 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры | | | | | |
| 3 | Предоставление услуг Муниципальным казенным учреждением культуры «Сельская библиотека д.Селиваниха»  в дистанционном режиме | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  Приказ  МКУК «Сельская библиотека д.Селиваниха»; | Администрация Туруханского сельсовета  Руководитель подведомственных учреждений | 2016 - 2020 | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры |
| 4. | Предоставление услуг Муниципальным казенным культурно - досуговым учреждением «Сельский Дом культуры д.Селиваниха» в дистанционном режиме; | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  приказ МККДУ «Сельский Дом культуры д.Селиваниха»; | Администрация Туруханского сельсовета  Руководитель подведомственных учреждений | 2016 - 2020 | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры |
| 5. | Предоставление услуг Администрацией Туруханского сельсовета в дистанционном режиме | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета | Администрация Туруханского сельсовета | Администрация Туруханского сельсовета | Обеспечение доступности для инвалидов муниципальных услуг |
| 6 | Адаптация объектов культуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  Приказ руководителя  подведомственных учреждений | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждений и организаций всех форм собственности | 2016 - 2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1. | Создание электронной карты доступности объектов для нужд инвалидов на территории муниципального образования Туруханский сельсовет | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  Приказ руководителя  подведомственных учреждений | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений | 2016 | Информирование граждан о доступности объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Туруханский сельсовет для нужд инвалидов |
| 2. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  Приказ руководителя подведомственных учреждений | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений  Руководители учреждений и организаций всех форм собственности | 2016 - 2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к нему) | | | | | |
| 1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  Приказ руководителя подведомственных учреждений | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений | 2016 - 2020 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | Распоряжение Администрации Туруханского сельсовета  Приказ руководителя подведомственных учреждений | Администрация Туруханского сельсовета  Руководители подведомственных учреждений | 2016 - 2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |