АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2022                                       с. Туруханск                                          № 196 - п

О подготовке проекта правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района

В целях приведения правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава Туруханского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Комиссии администрации Туруханского района по подготовке правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района, утверждённой постановлением администрации Туруханского района от 25.03.2022 № 181-п (далее – Комиссия), разработать и представить на рассмотрение Главе Туруханского района проект правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района (далее – проект Правил).

- Утвердить прилагаемые:

  - этапы градостроительного зонирования (приложение 1);

  - порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района (приложение 2);

  - Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил (приложение 3).

- Общему отделу администрации Туруханского района (Е.А. Кунстман) опубликовать данное постановление в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и разместить на официальном сайте Туруханского района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Туруханского района О.С. Вершинину.

- Постановление вступает в силу в день подписания.

Исполняющий обязанности

Главы Туруханского района                                                            Е.Г. Кожевников

Приложение 1 к постановлению администрации Туруханского района от 29.03.2022 № 196 - п

Этапы градостроительного зонирования

- Разработка карт градостроительного зонирования.

- Разработка карт зон с особыми условиями территорий Борского сельсовета Туруханского района.

- Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Приложение 2 к постановлению администрации Туруханского района от 29.03.2022 № 196 - п

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Борского сельсовета Туруханского района

| п/п | Наименование мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Издание постановления о подготовке проекта Правил | апрель 2022 |
| 2. | Подготовка и опубликование сообщений администрации Туруханского района о принятии акта, указанного в п. 1, в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте Туруханского района | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия постановления |
| 3. | Подготовка проекта Правил | апрель 2022 |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по проекту Правил | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта Правил |
| 5. | Опубликование сообщения о проведении публичных слушаний по проекту Правил (в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте Туруханского района) | не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта Правил на официальном сайте Туруханского района |
| 6. | Опубликование: - постановления о проведении публичных слушаний по проекту Правил (в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте Туруханского района); - проекта Правил (на официальном сайте Туруханского района) | апрель-май 2022 |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил | не менее одного и не более трёх месяцев со дня опубликования проекта Правил |
| 8. | Направление комиссией Главе Туруханского района проекта Правил | после завершения публичных слушаний |
| 9. | Принятие постановления Главы Туруханского района о направлении в Туруханский районный Совет депутатов проекта Правил | в течение 10 дней после представления проекта Правил |
| 10. | Принятие решения Туруханского районного Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района | в соответствии с планом работы Туруханского районного Совета депутатов или по согласованию с ним |
| 11. | Опубликование в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте Туруханского района решения Туруханского районного Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки Борского сельсовета с приложением заключения о результатах публичных слушаний | после принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Туруханского района |
| 12. | Размещение утверждённых правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района в ФГИС ТП | не позднее чем по истечении 10 дней с даты утверждения правил землепользования и застройки Борского сельсовета |

Приложение 3 к постановлению администрации Туруханского района от 29.03.2022 № 196 - п

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Борского сельсовета Туруханского района

- С момента опубликования сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Борского сельсовета, в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию администрации Туруханского района по подготовке правил землепользования и застройки Борского сельсовета Туруханского района свои предложения.

- Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки Борского сельсовета» по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, д. 18, отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района или по электронной почте на адрес: arhtr@bk.ru.

- Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения могут быть направлены в Комиссию в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил.

- Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил Комиссией не рассматриваются.