| СОГЛАСОВАНО Администрация Туруханского района __________________________ «_____»_____________ 2017 г. |  |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района «Развитие культуры и туризма Туруханского района»

за 2016 год

- Общая часть

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Туруханского района» (далее Программа) разработана с учетом основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Туруханского района, в числе которых повышение качества жизни населения и формирование условий для укрепления человеческого потенциала района, как основы всех экономических и социальных преобразований. Данная Программа является определяющим документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры, базирующихся на нормативных правовых документах, регулирующих деятельность отрасли.

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Туруханского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Туруханского района.

2. Обеспечение доступа населения Туруханского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Туруханского района.

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Туруханском районе.

5. Повышение эффективности использования туристского потенциала района.

Для решения поставленных задач разработаны и включены в Программу четыре подпрограммы и одно отдельное мероприятие:

- Культурное наследие.

- Искусство и народное творчество.

- Развитие архивного дела в Туруханском районе

- Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

- Организация туристско – рекреационных зон на территории Туруханского района.

Ответственным исполнителем Программы является управление культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района; соисполнителями – администрация Туруханского района, управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающих качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Туруханского района;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

- модернизация материально-технической базы муниципального архива Туруханского района для создания нормативных условий хранения архивных документов,  исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива Туруханского района, перевод архивных фондов в электронную форму;

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- поддержка творческих работников и специалистов;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Фактически достигнутые результаты выражены следующим образом:

- обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

- увеличено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

- увеличено количество посетителей культурно-досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

- увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

- увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

- увеличены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- обеспечена организация одной туристической зоны на территории района.

- Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

По итогам реализации программы за 2016 год все целевые показатели и показатели результативности выполнены в полном объеме.

- Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.

В результате реализации Программы в отчетном году реализованы мероприятия четырех подпрограмм и одного отдельного мероприятия

- Культурное наследие.

- Искусство и народное творчество.

- Развитие архивного дела в Туруханском районе.

- Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

- Организация туристско – рекреационных зон на территории Туруханского района.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего:

Реализация подпрограммы «Культурное наследие» позволила обеспечить удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района, увеличить количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечить норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения, увеличить количество представленных зрителю музейных предметов.

Реализация подпрограммы «Искусство и народное творчество» позволила увеличить количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, число клубных формирований и участников в них.

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела в Туруханском районе» позволила увеличить количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях и долю оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» позволила увеличить процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Реализация отдельного мероприятия «Организация туристско – рекреационных зон на территории Туруханского района» позволила организовать одну туристическую зону на территории района.

- Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

В отчетном году все подпрограммы программы и отдельное мероприятие реализованы в полном объеме.

- Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).

Успешность и эффективность реализации программы в отчетном периоде зависела от внешних и внутренних факторов. Основным возможным препятствием для достижения заявленной в программе цели являлось возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура».

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района, включенным в программу.

## Финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района в 2016 году Программой не предусмотрено.

- Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий.

Реализация муниципальных заданий в 2016 году Программой не предусмотрена.

- Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

- Подпрограмма «Культурное наследие»:

- обеспечена текущая деятельность учреждений культуры – муниципальное казенное учреждение культуры «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система» и муниципальное казенное учреждение культуры «Краеведческий музей Туруханского района»;

- приобретены книжные издания на бумажных и цифровых носителях за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов для комплектования библиотечных фондов учреждений Туруханского района;

- Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:

- обеспечена текущая деятельность учреждений культуры – муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Туруханский районный Дом культуры» и муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Молодежный центр Туруханского района»;

- обеспечена поддержка коллективов любительского художественного творчества и декоративно – прикладного искусства в районных, краевых, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках.

- Подпрограмма «Развитие архивного дела в Туруханском районе»:

- обеспечена текущая деятельность муниципального архива Туруханского района;

- увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях до 13 100;

- увеличена доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) до 79,9%.

- Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

- увеличен охват детей образовательными услугами в области культуры до 16,3 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- обеспечен капитальный ремонт здания МККДУ КДЦ «Заполярье» в п. Светлогорск за счёт краевых средств и средств местного бюджета.

5. Отдельное мероприятие «Организация туристско – рекреационных зон на территории Туруханского района»:

- обеспечена организация одной туристической зоны на территории района.

Приведенная в приложении № 5 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует о том, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам, составила 98 % от объема бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 0,99 баллов.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

## Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполнена с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых индикаторов Программы;

- степень достижения показателей результативности Программы.

## Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 5 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признавалась:

- высокой, в случае, если значение критерия составляло не менее 0,9;

- средней, в случае если значение критерия составляло не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае если значение критерия составляло не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признавалась неудовлетворительной.

## Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

## На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на решение дальнейшего развития культуры Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение 2016 года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий.

## С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2017 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2018 – 2019 годов.

## Руководитель управления                                                       К.М. Гончаров

## Дидюк О.А.

## 8(39190)4-48-53