ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района»

за 2016 год

- Общая часть

Малый и средний бизнес на современном этапе развития района занимает определяющее положение как в области экономической, так и социально-политической. Продвижение и рост предпринимательства становится одной из важных стратегических задач повышения политической, экономической и социальной стабильности в районе. В настоящее время именно предпринимательство оказывает преимущественное влияние на формирование рыночной структуры экономики района и создание здоровой конкурентной среды, расширение налогооблагаемой базы, решение острых социальных проблем.

В малом и среднем предпринимательстве района занято 1,0 тыс. человек, что составляет 7,0 % в общей численности занятых в экономике района. Сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном индивидуальными предпринимателями и микро предприятиями.

В районе утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района» (далее - Программа) постановлением администрации Туруханского района от 20.10.2014 №1414-п, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в районе.

По всем видам мероприятий предусмотрено финансирование расходов из районного бюджета.

В отчетном году на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках Программы направлено 10,4 млн. рублей.

Оборот малых и средних предприятий в номинальном выражении вырос, и за отчетный год составил 557,3 млн. руб. (на 1,1% выше предыдущего года года).

Целями программы является:

содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района;

повышение уровня обеспеченности населения качественной и безопасной сельскохозяйственной продукцией собственного производства;

обеспечение населения Туруханского района основными продуктами питания;

снижение социальной напряженности и социальная защита населения муниципального образования Туруханский район и обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба.

Основными задачами программы являются:

сохранение и увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства;

оказание развитию молодежного предпринимательства;

увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

поддержка развития малых форм хозяйствования;

поддержка охотхозяйственной деятельности;

снижение розничных цен на социально-значимые товары, за счет компенсации транспортных расходов в зимний период;

обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба за счет возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханского района.

Программа предусматривает четыре подпрограммы:

1.	Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района;

2.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания;

4.	Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханского района.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

Развитие малого и среднего предпринимательства определено приоритетным направлением социально-экономического развития наряду с такими направлениями, как улучшение условий жизни населения и развитие инфраструктуры района.

Основными приоритетами программы являются:

поддержка малого и среднего предпринимательства, за счет субсидирования части затрат на приобретение основных средств, на оплату первоначального взноса при заключении договоров лизинга, на организацию розничной торговли ГСМ для населения;

оказание поддержки развитию молодежного предпринимательства: проведение конкурсов и содействие молодежи района для принятия участия в краевом конкурсе «Молодой предприниматель России».

снижение цены на основные продукты питания, за счет субсидирования части затрат на ввоз продуктов питания в межнавигационный период и субсидирования части затрат на производство хлеба;

обеспечение населения основными продуктами питания сельскохозяйственного производства, за счет субсидирования части затрат сельскохозяйственным производителям.

По итогам выполнения мероприятий подпрограмм достигнуты результаты:

увеличено количество субъектов малого предпринимательства;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 795,47 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение уровня и качества жизни населения.

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Сведения о достижении показателей в разрезе подпрограмм:

| № п/п | Показатели результативности | Ед.измерения | план | факт | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Число вновь созданных субъектов малого предпринимательства (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 13 |  |
| 2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (на конец года) | чел. | 1223 | 1006 | ООО Авиакомпания «Турухан» приобрело статус крупного предприятия |
| 3 | Количество малого и среднего предпринимательства получивших субсидии | ед. | 2 | 0 | Отсутствие заявок на получение поддержки |
| Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство мяса скота и птицы | тн. | 11,7 | 18,4 |  |
| 2 | Производство молока | тн. | 130 | 120,0 | не обновлен генофонд |
| 3 | Производство яиц | тыс.шт. | 410 | 380 | не обновлен генофонд |
| Подпрограмма 3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение населения социально-значимыми товарами | руб. | - | - |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер ставки субсидирования |  |  |  |  |
| 1.1 | г.Игарка, п.Светлогорск | руб. | 2 | 2 |  |
| 1.2 | с.Туруханск, с.Верхнеимбатс, п.Бор, с.Ворогово, с.Зотино | руб. | 10 | 10 |  |
| 2 | Объем произведенного хлеба | тн. | 1306 | 795 | 3 производителя не заявились на участие в мероприятиях |

* приводятся обоснования отклонений по тем показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

- информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения.

Информация о целевых показателях и показателях результативности предоставлена в приложении №1 к годовому отчету в разрезе подпрограмм.

- информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

По итогам реализации программы за 2016 год не достигнут показатель результативности по производству молока (исполнение - 92,3%) и яиц (исполнение - 92,7%) по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на территории Туруханского района», в связи с не обновлённым генофондом.

Не достигнут показатель результативности по объему произведенного хлеба на территории Туруханского района за 2016 год (исполнение - 60,9%) по подпрограмме «Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханского района» в связи с уменьшением заявившихся производителей хлеба на участие в подпрограмме.

- описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году

В отчетном году реализованы две из четырех подпрограмм, таких как:

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Результат реализации: Созданы условия для ведения охотхозяйственной деятельности на территории Туруханского района. Согласно охотхозяйственному соглашению от 08.04.2016 министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края предоставлены в аренду земельные и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.

2. «Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханского района».

Результат реализации: 	За счет финансируемых средств на сумму 5614,680 тыс. руб. сдержан рост цены на хлеб 1 сорта, снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, и, как следствие, уменьшена социальная напряженность на территории муниципального образования Туруханский район, так же повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района.

- перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

За отчетный год не реализована подпрограмма «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания» в связи с оптимизацией расходов бюджета Туруханского района.

Не реализована подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района» в связи с несоответствием потенциального заявителя установленным требованиям. В настоящий момент предприниматель получает необходимое образование.

- анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию)

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Программа в отчетном году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывает ухудшение внешне- и внутриэкономической конъюнктуры (в значительной  части в результате усложнения геополитической обстановки, в том числе в условиях режима наложенных на Российскую Федерацию санкций, снижения и нестабильности цен на энергоносители).

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программы.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Объем финансирования программы в отчетном году за счет средств районного бюджета составил 10,4 млн. рублей, из них на:

- Поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района составила 25,0 тыс. рублей;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 4,7 млн. рублей;

- Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания – 0,00 млн. рублей;

- Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханский район – 5,6 млн. рублей.

По итогам отчетного года суммарные кассовые расходы составили 9,8 млн. рублей, из них на:

1. Поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района составила 4,2 млн. рублей;

2.Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 25 тыс. рублей;

3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания – 0 млн. рублей;

4. Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории Туруханский район – 5,6 млн. рублей.

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы составила 94,6 % от плановых значений. Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований с расшифровкой по главным распорядителям и по годам реализации представлена в приложении № 2 к годовому отчету.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Бюджетные ассигнования использованы на 94,6 % от планового значения, источник финансирования районный бюджет (приложение №3 к годовому отчету).

- расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района, включенным в программу

Капитальные вложения программой не предусмотрены.

- информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания не используются.

- Оценка эффективности и результативности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности программы, а так же конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

- степень достижения целевых индикаторов программы;

- степень достижения показателей результативности программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 балла;

средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 балла;

удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 балла.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложениях №4-6.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на достаточно высоком уровне – 0,9 балла.

Эффективность программы по критериям составила:

- Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы – 1 балл;

- Степень достижения целевых индикаторов программы – 0,8 балла;

- Степень достижения показателей результативности программы составила 0,9 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам отчетного года программа реализовывалась в целом успешно.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экономического, так и социального развития территории.

В течение отчетного года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности реализации путем корректировки целей и задач программы и входящих в нее подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий. Результатом работы является разработанный проект программы в новой редакции.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации. Кроме того доработка программы будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2017 год и плановые период 2018 и 2019 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программы на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района 				    Е.М. Нагорная

Моховикова Наталья Леонидовна

тел. 8(39190) 445-80