## 1
Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы Туруханского района «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района» в 2015 году в разрезе подпрограмм
№ п/п | Подпрограмма / показатель | Ед. изм. | 2015 год |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений *
|  |  | план | факт
1 | Подпрограмма № 1. Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района
1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4.1 | 3.89 | 94.878 | В силу отсутствия подрядной организации мероприятие по ремонту дорог Светлогосрким сельсоветом не выполнены.
1.2. | Протяженность дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 307.36 | 320.6 | 104.3077
1.3. | Функционирование автозимника | да - 1, нет - 0 | 1 | 0 | 0
1.4. | Функционирование ледовой переправы | да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100
2 | Подпрограмма № 2 Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района
2.1. | Количество пассажиров, перевезенных внутрирайонными воздушными перевозками на территории Туруханского района | тыс. чел. | 8.182 | 8.288 | 101.2955
2.2. | Строительство самоходного парома | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Функционирование самоходного парома | да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100
2.4. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на территории Туруханского района | тыс. чел. | 234.02 | 235.116 | 100.4683
3 | Подпрограмма № 3 Безопасность дорожного движения в Туруханском районе
3.1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма № 4 Развитие телефонной связи на территории Туруханского района
4.1. | Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования в населенных пунктах, на территории которых реализуются мероприятия программы, на конец года | ед. | 692 | 606 | 87.5723 | переход на сотовую связь
4.2. | Количество телефонизированных населенных пунктов | ед. | 8 | 8 | 100
* приводятся обоснования отклонений по тем показателям, плановые значения по которым не достигнуты.
Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района | [5 empty] | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
(39190) 44580

## 2
Приложение № 2
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы "Развитие транспортной системы и связи Туруханского района"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 2017 | 2018
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Подпрограмма № 1. Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района
1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.073604 | 5.6 | 9 | 3.096 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.89 | 10 | 11
1.2. | Протяженность дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0.073604 | 226.6 | 273.2 | 307.36 | 307.36 | 307.3 | 307.36 | 320.5 | 307.36 | 320.5 | 307.36 | 320.6 | 307.36 | 307.36
1.3. | Функционирование автозимника | да - 1, нет - 0 | 0.073604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1.4. | Функционирование ледовой переправы | да - 1, нет - 0 | 0.073604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Подпрограмма № 2 Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района
2.1. | Количество пассажиров, перевезенных внутрирайонными воздушными перевозками на территории Туруханского района | тыс. чел. | 0.15853 | 8.9 | 8.1 | 8.27 | 2.046 | 2.205 | 4.091 | 4.666 | 6.137 | 6.418 | 8.182 | 8.288 | 8.223 | 8.264
2.2. | Строительство самоходного парома | да - 1, нет - 0 | 0.15853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Функционирование самоходного парома | да - 1, нет - 0 | 0.15853 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на территории Туруханского района | тыс. чел. | 0.15853 | 223.95 | 234.02 | 234.02 | 58.505 | 58.779 | 117.01 | 117.558 | 175.515 | 176.337 | 234.02 | 235.116 | 234.02 | 234.02
3 | Подпрограмма № 3 Безопасность дорожного движения в Туруханском районе
3.1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0.0016923 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма № 4 Развитие телефонной связи на территории Туруханского района
4.1. | Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования в населенных пунктах, на территории которых реализуются мероприятия программы, на конец года | ед. | 0.034881 | 584 | 667 | 606 | 673 | 606 | 679 | 606 | 685 | 606 | 692 | 606 | 702 | 712
4.2. | Количество телефонизированных населенных пунктов | ед. | 0.034881 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района | [8 empty] | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
(39190) 44580

## 3
Приложение № 3
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы и связи Туруханского района" (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
тыс. руб.
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. руб. | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 (отчетный год) |  | 2016 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы и связи Туруханского района | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 144892.379 | 132504.8223 | 42609.22 | 28677.7642 | 90409.094 | 77309.0697 | 123708.335 | 105681.0537 | 171574.499 | 168993.471 | 165340.725 | 170844.835
|  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х
|  | Администрация Туруханского района | 241 | Х | Х | Х | 80376.8 | 80361.9133 | 26330.275 | 15928.2932 | 52660.55 | 43352.5417 | 79310.825 | 63285.7587 | 105641.1 | 104171.107 | 112357.57 | 117861.68
|  | Территориальное управление | 242 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.375 | 499.609 | 1997.375 | 1996.984 | 2197.375 | 2196.984 | 0 | 0
|  | Управление ЖКХ и строительства | 247 | Х | Х | Х | 64515.579 | 52142.909 | 16278.945 | 12749.471 | 35745.845 | 33456.919 | 42394.811 | 40397.827 | 63730.7 | 62620.056 | 52983.155 | 52983.155
|  | Управление образования | 243 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 5.324 | 0.484 | 5.324 | 5.324 | 0 | 0
Подпрограмма 1. | Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 51015.579 | 38642.909 | 16278.945 | 12749.471 | 37743.22 | 33956.528 | 44392.186 | 42394.811 | 65695.275 | 64679.244 | 52983.155 | 52983.155
|  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х
|  | Территориальное управление | 242 | Х | 091 0000 | Х |  |  | 0 | 0 | 1997.375 | 499.609 | 1997.375 | 1996.984 | 2197.375 | 2196.984
|  | Управление ЖКХ и строительства | 247 | Х | 091 0000 | Х | 51015.579 | 38642.909 | 16278.945 | 12749.471 | 35745.845 | 33456.919 | 42394.811 | 40397.827 | 63497.9 | 62482.26 | 52983.155 | 52983.155
Подпрограмма 2. | Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 81936.8 | 81921.9133 | 23680.275 | 15928.2932 | 47360.55 | 43352.5417 | 71040.825 | 63285.7587 | 94721.1 | 94460.707 | 99662.57 | 105166.68
|  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х
|  | Администрация Туруханского района | 241 | Х | 092 0000 | Х | 68436.8 | 68421.9133 | 23680.275 | 15928.2932 | 47360.55 | 43352.5417 | 71040.825 | 63285.7587 | 94721.1 | 94460.707 | 99662.57 | 105166.68
|  | Управление ЖКХ и строительства | 247 | Х | 092 0000 | Х | 13500 | 13500
Подпрограмма 3. | Безопасность дорожного движения в Туруханском районе | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 325.324 | 0.484 | 558.124 | 463.12 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х
|  | Администрация Туруханского района | 241 | Х | 093 0000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0
|  | Управление ЖКХ и строительства | 247 | Х | 0930000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 137.796 | 0 | 0
|  | Управление образования | 243 | Х | 0930000 | Х |  |  | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 5.324 | 0.484 | 5.324 | 5.324 | 0 | 0
Подпрограмма 4. | Развитие телефонной связи на территории Туруханского района | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 11940 | 11940 | 2650 | 0 | 5300 | 0 | 7950 | 0 | 10600 | 9390.4 | 12695 | 12695
|  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х
|  | Администрация Туруханского района | 241 | 0113 | 094 0000 | Х | 11940 | 11940 | 2650 | 0 | 5300 | 0 | 7950 | 0 | 10600 | 9390.4 | 12695 | 12695
| Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района | [9 empty] | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
(39190) 44580

## 4
Приложение № 4
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы и связи Туруханского района"
Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы | Источники финансирования | 2015 (отчетный год) |  | 2016 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы и связи Туруханского района | всего | 144892.379 | 132504.8223 | 42609.22 | 28677.7642 | 90409.094 | 77309.0697 | 123713.175 | 105681.0537 | 171574.499 | 168993.471 | 165340.725 | 170844.835
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 23.4 | 23.4 | 11678.945 | 11678.945 | 31150.685 | 31145.845 | 36850.685 | 36845.845 | 56896.785 | 55791.641 | 46744.4 | 46744.4
|  | районный бюджет | 195221 | 132150.4 | 30930.275 | 16998.8192 | 59258.409 | 46163.2247 | 86862.49 | 68835.2087 | 114477.714 | 113001.83 | 118596.325 | 124100.435
|  | бюджеты поселений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 37122.4 | 33203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
Подпрограмма 1. | Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района | всего | 51015.579 | 38642.909 | 16278.945 | 12749.471 | 37743.22 | 33956.528 | 44392.186 | 42394.811 | 65695.275 | 64679.244 | 52983.155 | 52983.155
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 45226.07 | 33544.4 | 11678.945 | 11678.945 | 31145.845 | 31145.845 | 36845.845 | 36845.845 | 56659.145 | 55649.005 | 46744.4 | 46744.4
|  | районный бюджет | 5789.509 | 5098.509 | 4600 | 1070.526 | 6597.375 | 2810.683 | 7546.341 | 5548.966 | 8836.13 | 8830.239 | 6238.755 | 6238.755
бюджеты поселений
внебюджетные источники
|  | юридические лица | [7 empty] | 0 | 200 | 200
Подпрограмма 2. | Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района Развитие воздушного и пассажирского транспорта | всего | 81936.8 | 81921.9133 | 23680.275 | 15928.2932 | 47360.55 | 43352.5417 | 71040.825 | 63285.7587 | 94721.1 | 94460.707 | 99662.57 | 105166.68
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 81936.8 | 81921.9133 | 23680.275 | 15928.2932 | 47360.55 | 43352.5417 | 71040.825 | 63285.7587 | 94721.1 | 94460.707 | 99662.57 | 105166.68
бюджеты поселений
юридические лица
Подпрограмма 3. | Безопасность дорожного движения в Туруханском районе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 330.164 | 0.484 | 558.124 | 463.12 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 4.84 |  | 4.84 |  | 237.64 | 142.636 | 0 | 0
|  | районный бюджет |  |  |  |  | 0.484 |  | 325.324 | 0.484 | 320.484 | 320.484
бюджеты поселений
юридические лица
Подпрограмма 4. | Развитие телефонной связи на территории Туруханского района | всего | 11940 | 11940 | 2650 | 0 | 5300 | 0 | 7950 | 0 | 10600 | 9390.4 | 12695 | 12695
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 11940 | 11940 | 2650 | 0 | 5300 | 0 | 7950 | 0 | 10600 | 9390.4 | 12695 | 12695
бюджеты поселений
юридические лица
| Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района | [7 empty] | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
(39190) 44580

## 5
Приложение № 5
Оценка эффективности реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы"
№ п/п | Наименование подпрограммы / мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (гр. 3+ гр.4) / гр. 5
|  | фактически направленных на реализацию программы | неиспользованных по объективным причинам * | плановый (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 | Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района | 64679.244 | 1016.031 | 65695.275 | 1
Мероприятие 1 | Расходы бюджетов муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 43970.06 | 1010.14 | 44980.2 | 1
Мероприятие 2 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений с численностью населения менее 90 тысяч человек, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 11678.945 | 0 | 11678.945 | 1
Мероприятие 3 | Расходы на содержание дороги Туруханск - Селиваниха и дорог межселенной территории (дорожный фонд) | 6591.484 | 5.891 | 6597.375 | 1 | 5.891
Мероприятие 4 | Устройство и содержание ледовой переправы для передвижения с островной на материковую часть г. Игарка (дорожный фонд) | 2238.755 | 0 | 2238.755 | 1
Мероприятие 5 | Расходы на отсыпку и планировку автомобильных дорог общего пользования на межселенной территории | 200 | 0 | 200 | 1
Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района Развитие воздушного и пассажирского транспорта | 94460.707 | 260.393 | 94721.1 | 1
Мероприятие 1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров авиатранспортом | 73222.0658 | 18.9342 | 73241 | 1
Мероприятие 2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 21238.6411 | 241.4589 | 21480.1 | 1
Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения в Туруханском районе | 463.12 | 95.004 | 558.124 | 1 | 82.978
Мероприятие 1 | Расходы бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 4.84 | 0 | 4.84 | 1
Мероприятие 2 | Расходы бюджетов муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 137.796 | 95.004 | 232.8 | 1
Мероприятие 3 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 320 | 0 | 320 | 1
Мероприятие 4 | Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0.484 | 0 | 0.484 | 1
Подпрограмма 4 | Развитие телефонной связи на территории Туруханского района | 9390.4 | 1209.6 | 10600 | 1
Мероприятие 1 | Поддержание спутниковых каналов связи, организация доступа к внутризоновой, междугородней и международной связи и модернизация телефонной сети | 9390.4 | 1209.6 | 10600 | 1 | экономия от конкурсного определения поставщика
ВСЕГО по Программе |  | 168993.471 | 2581.028 | 171574.499 | 1
* К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам, относятся: 1. экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг; 2. экономия бюджетных ассигнований от расторжения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при условии поставки товаров, выполнении работ и оказании услуг в полном объеме; 3. экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и водоотведения; 4. экономия бюджетных ассигнований путем проведения отбора получателей бюджетных средств в форме субсидий; 5. экономия бюджетных ассигнований по оплате труда; 6. расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в районный бюджет (кредиторская задолженность). | [6 empty] | 1000
Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района |  |  |  |  | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
тел. (39190) 44580

## 6
Приложение № 6
Оценка эффективности реализации Программы по критериям "Степень достижения целевых индикаторов Программы" и "Степень достижения показателей результативности Программы"
№ п/п | Наименование подпрограммы / целевого индикатора | Ед. изм. | Вес показателя | Значение целевого индикатора (показателя результативности) |  | Желаемая тенденция развития индикатора (нет или увеличение / снижение) | Исполнение целевого индикатора (показателя результативности) * | Степень достижения целевых индикаторов ** | Степень достижения показателей результативности ***
|  |  |  | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района | [6 empty] | 0.7372 | 0.21704
1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.073604 | 4.1 | 3.89 | нет или увеличение | 0.94878 | Х | Х
1.2. | Протяженность дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0.073604 | 307.36 | 320.6 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
1.3. | Функционирование автозимника | да - 1, нет - 0 | 0.073604 | 1 | 0 | нет или увеличение | 0 | Х | Х
1.4. | Функционирование ледовой переправы | да - 1, нет - 0 | 0.073604 | 1 | 1 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
2. | Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района | [6 empty] | 1 | 0.63413
2.1. | Количество пассажиров, перевезенных внутрирайонными воздушными перевозками на территории Туруханского района | тыс. чел. | 0.15853 | 8.182 | 8.288 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
2.2. | Строительство самоходного парома | да - 1, нет - 0 | 0.15853 | 0 | 0 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
2.3. | Функционирование самоходного парома | да - 1, нет - 0 | 0.15853 | 1 | 1 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
2.4. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на территории Туруханского района | тыс. чел. | 0.15853 | 234.02 | 235.116 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
3 | Безопасность дорожного движения в Туруханском районе | [6 empty] | 1 | 0.0016923
3.1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0.0016923 | 0 | 0 | снижение | 1 | Х | Х
4. | Развитие телефонной связи на территории Туруханского района | [6 empty] | 0.93786 | 0.065427
4.1. | Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования в населенных пунктах, на территории которых реализуются мероприятия программы, на конец года | ед. | 0.034881 | 692 | 606 | нет или увеличение | 0.87572 | Х | Х
4.2. | Количество телефонизированных населенных пунктов | ед. | 0.034881 | 8 | 8 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
ВСЕГО по Программе |  | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | 0.89314 | 0.91829
*) Расчет исполнения целевого индикатора (показателя результативности) по каждому целевому индикатору (показателю) определяется: - для индикаторов (показателей), не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений - отношением фактического значения целевого индикатора к плановому; - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений - отношением планового значения целевого индикатора к фактическому.
**) Показатель "Степень достижения целевых индикаторов" расчитывается по следующей формуле: где: Ki - исполнение i целевого индикатора программы (подпрограммы) за отчетный год; N - число целевых индикаторов программы (подпрограммы).
***) Показатель "Степень достижения показателей результативности" расчитывается по следующей формуле: где: Mi - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год; Qi - вес i показателя результативности Программы; N - число показателей результативности Программы.
| Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района | [7 empty] | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
(39190)44580
𝑂=(∑24_(𝑖=1)^𝑁▒𝐾_𝑖 )/𝑁
𝑂=∑24_(𝑖=1)^𝑁▒〖𝑀_𝑖×𝑄_𝑖 〗

## 7
Приложение № 7
Итоговая оценка эффективности реализации Программы в отчетном году
Показатель | Критерий |  |  | Итоговая оценка эффективности Программы
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Степень достижения целевых индикаторов Программы | Степень достижения показателей результативности Программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Оценка критерия | 1 | 0.89314 | 0.91829 | 0.93605
Эффективность | Высокая | Средняя | Высокая | Высокая
Руководитель управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района |  |  |  | Е. М. Нагорная
Моховикова Наталья Леонидовна
(39190) 44580