Сводный отчет

о ходе реализации муниципальных программ

Туруханского района в 2016 году

Решением Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края от 18.12.2015 № 3-46 «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 12 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2016 году предусмотрено 3 207 734,8 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 543 897,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 639 331,0 тыс. рублей и федерального бюджета – 1 907,2 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3 046 281,2 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 445 630,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 584 532,9 тыс. рублей и федерального бюджета – 1 907,0 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись непоступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Некоторые мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках исполнения государственных программ.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2016 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью;

сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства края и района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением – 100%;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

экономично распределены денежные средства краевого и местного бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан – 100%;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

повышен уровень рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

развиты системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей – 100%;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

обеспечена поддержка наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%.

решены проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе – 100%;

сохранен уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

создана здоровая конкурентная среда и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества – 100%;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию – 99%.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Борским сельсоветом приобретена и смонтирована система оповещения людей на случай пожара;

Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах Верхнеимбатск и Алинское, а также приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Зотинским сельсоветом проведены работы по установке указателей гидрантов и водоёмов (водоисточников);

Вороговским сельсоветом приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах межселенной территории, по устройству сетей противопожарного водопровода в п. Бахта и приобретены противопожарные ёмкости.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» решены проблемы складирования твердых бытовых и промышленных отходов в п. Бор.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

увеличено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

увеличено количество посетителей культурно-досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

увеличены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

обеспечена организация одной туристической зоны на территории района.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе»:

численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе, составила 5509 человек;

численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, составила 676 человека;

численность молодежи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодежных проектах, составила 2310 человек;

удельный вес населения Туруханского района, занимающегося физической культурой и спортом, составил 33,20%;

удельный вес молодежи, участвующей в акциях, конкурсах и молодежных проектах к общему количеству молодежи, проживающей на территории Туруханского района, составил 45,1%;

количество детей, подростков и молодежи, в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по борьбе с наркоманией и алкоголизмом, составило 150 человек;

количество несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении, принявшие участие в профильных палаточных лагерях, составило 9 человек;

количество созданных сезонных рабочих мест для молодежи, обучающейся в общеобразовательных учреждениях, составило 65 ед.;

удельный вес молодежи, вовлеченной в историю Отечества, краеведческую деятельность из числа молодежи, участвующей в акциях, конкурсах и молодежных проектах, составил 83,5%;

количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, составило 70 человек;

удельный вес детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов, составил 4,7%.

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района»:

увеличено количество субъектов малого предпринимательства;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 795,47 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети были приведены нормативным требованиям;

осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

установлен доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

осуществлен снос расселенных аварийных жилых домов;

возмещены гражданам, переселяемым из неперспективных населенных пунктов, расходы на проезд к новому месту жительства и провоз багажа;

обеспечены благоприятные жилищные условия квалифицированным специалистам, приглашенным для работы в сфере культуры и системе образования Туруханского района за счет приобретения служебных квартир и аренды жилья у частных владельцев;

предоставлены социальных выплат на улучшение жилищных условий  молодым семьям, признанным нуждающимися в предоставлении жилья;

осуществлено обеспечение документами территориального планирования: генпланом застройки;

выполнены топографо-геодезические работы, межевание и постановка земельных участков на кадастровый учет;

разработаны проекты планировки и межевания;

актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования;

проведена техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и бесхозяйного жилищного фонда, поставлена на кадастровый учет;

проведена оценка объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду или продажи и установлена средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья на территории Туруханского района;

проведены землеустроительные работы по межеванию земельных участков под муниципальными объектами капитального строительства;

выполнены требования ч. 3ст. 153 Жилищного кодекса РФ в части оплаты содержания и коммунальных услуг в пустующих муниципальных жилых помещениях.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

организованна уборка улиц для эстетичного вида населенных пунктов межселенной территории;

уличное освещения в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

обустроены тротуары и штакетные заборы, проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, организованны мероприятия по уборке снега, проведено вешкование в зимний период дороги Старотуруханск, организованно обслуживание и содержание вертолетных площадок, обустройство улиц в период новогодних праздников,  обустройство мест торжественных мероприятий,  для повышения уровня комфортности проживания населения;

для улучшения экологической обстановки произведена очистка трех колодцев и питьевой водой в п. Келлог;

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 11,6 тыс. рублей;

отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2016 году);

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 10%);

обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 процентов;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно).

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году 11 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2017 год и плановые период 2018 и 2019 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программы на максимально релевантных базовых предпосылках.

Исполняющий обязанности

Главы Туруханского района		                                            Е.Г. Кожевников

Моховикова Наталья Леонидовна

8(39190) 445-80