Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района

«Развитие образования Туруханского района» за 2018 год

- Общая часть

Система образования представлена в Туруханском районе муниципальными учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей.

Стратегическая цель политики в области образования в Туруханском районе – это повышение доступности качественного образования современного уровня.

Приоритетными направлениями развития по уровням образования являются.

- Система дошкольного образования.

Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

- Система общего образования.

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты в основной школе, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использования современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

- Система дополнительного образования.

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации детей, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

- Совершенствование кадровой политики через укрепление кадрового потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда,увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах района.

- Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

- Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования.

- Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа разработана в соответствии с статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р,  Постановлением администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формирования и реализации».

Основными целями программы является:

- Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Туруханского района.

- Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

- Повышение эффективности управления отраслью.

Основными задачами программы является:

- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в каникулярный период.

- Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

- Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан.

- Приведение состояния образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Программа предусматривает 3 подпрограммы и 1 отдельное мероприятие:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»

Отдельное мероприятие«Капитальные ремонты образовательных учреждений».

Источником финансирования мероприятий программы являются средства краевого, районного бюджетов, а также внебюджетные источники.

Ответственным исполнителем программы является Управление образования администрации Туруханского района.

Соисполнители программы: Администрация Туруханского района, Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района, Управление культуры и молодежной политики администрации Туруханского района, Территориальное управление администрации Туруханского района.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактические достигнутое состояние.

Основными приоритетами программы являются:

- доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

- условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- развитие  системы дополнительного образования;

- выявление и поддержке одаренных детей;

- безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период;

По итогам выполнения мероприятий программы достигнуты результаты:

- увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

- увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

- сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Сведения о достижении целевых показателей в разрезе подпрограмм представлена в приложении №1 к годовому отчету.

3.Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

Информация о целевых показателях и показателях результативности представлена в приложении№ 1 к годовому отчету в разрезе подпрограмм.

4. Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

В связи с отсутствием потребности, по итогам реализации программы за 2018 год не полной мере реализованы  следующие мероприятия:

- Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних;

- Организация разноуровневой работы с одаренными детьми.

А) описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году

В отчетном периоде реализованы три из трех подпрограмм:

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Результат реализации:

Реализация мероприятийподпрограммы позволили обеспечить:

- устойчивое функционирование образовательных организаций

-сохранение сети образовательных учреждений Туруханского района;

-сохранение количества детей Туруханского района, охваченных отдыхом в стационарных лагерях.

- сохранение количества детей, отдохнувших за пределами района в благоприятных для отдыха и оздоровления регионах.

- сохранение количества детей из группы социального риска, задействованных в  отдыхе и оздоровлении в каникулярное время.

- Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания

Результат реализации:

Реализация мероприятий подпрограммы позволили обеспечить защиту прав и интересов несовершеннолетних детей

- обследование жилищно-бытовых условий детей, передаваемых под опеку, детей из социально неблагополучных семей, детей, родители которых участвуют в судебных разбирательствах;

- сопровождение  и вывоз детей в краевые учреждения для детей-сирот.

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района

Результат реализации:

Реализация мероприятий подпрограммы позволили обеспечить эффективное управление отраслью.

б) перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

За отчетный год в связи с отсутствием финансированиячастично реализованы  подпрограмма  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»,  подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания», подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района», отдельное мероприятие программы «Капитальные ремонты образовательных учреждений».

- Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

Программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние  оказывает ухудшение финансово-экономической ситуации в Туруханском районе

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программы.

6. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы составила 94% от плановых значений. Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований с расшифровкой по главным распорядителям и по годам реализации представлена в приложении № 2 к годовому отчету.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Бюджетные ассигнования использованы на 94% от планового значения (приложение №3 к годовому отчету).

- Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

- Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы

Программой не предусмотрены.

- Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания не используются.

- Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях | 1040 детей получаютбесплатное дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Стабильно функционирует 18 дошкольных образовательных организаций, 26 общеобразовательных организаций, 5 организаций дополнительного образования |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях района, реализующих образовательную программу дошкольного образованияполучилиродители 916 детей |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | Обеспеченыпитанием 1143ребенка, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы, |
| Устранение предписаний надзорных органов за счет средств субсидии из краевого бюджета | Устранены предписания надзорных органов в 7 общеобразовательных организациях |
| Организация разноуровневой работы с одаренными детьми | В краевых, окружных, всероссийских конкурсах, соревнованиях приняло участие 115 обучающихся |
| Организация летнего отдыха и занятости детей Туруханского района в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием | 833 ребенка были оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе муниципальных образовательных организациях, 55 детей отдохнули в ДОЛ «Солнечный 1» |
| Организация летнего отдыха детей Туруханского района в оздоровительных учреждениях, расположенных на побережье Черного моря за счет родительских средств | 96 детей Туруханского района отдохнули в оздоровительном лагере «Соттера» (Крым), расположенном на Черноморском побережье |

- Оценка эффективности и результативности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы позволит определить уровень достижения установленных значений целевых показателей программы  и показателей результативности подпрограмм, а так же конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

- степень достижения целевых показателей программы;

- степень достижения показателей результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложениях № 4-7.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на достаточно высоком уровне – 0,95 балла.

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы составила 0,94 балла;

- степень достижения целевых показателей программы – 0,98 балла;

- степень достижения показателей результативности подпрограмм и отдельных мероприятий составила 0,94 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2018 года программа реализовывалась в целом успешно.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий.

В течение 2018 года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности реализации  путем корректировки целей и задач программы и входящих в нее подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий. Результатом работы является разработанный проект программы в новой редакции.

С учетом отмеченного выше, доработка программы будет завершена во втором полугодии 2019 года. Доработка программы будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2020 год и плановые период 2021 и 2022 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программы на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления						О.С.Ленивцева

Ленивцева Ольга Сергеевна, 8(39190)45280