Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории

Туруханского района» за 2018 год.

- Общая часть

Муниципальная программа Туруханского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации»

Целью разработки муниципальной программы является повышение эффективности, улучшение качества, обеспечение надежности и доступности производимых для потребителей коммунальных и жилищных услуг, обеспечение повышения их энергетической эффективности на территории Туруханского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

3. Приведение жилого фонда в соответствие экологическим характеристикам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам и правилам пожарной безопасности;

4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

5. Реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы;

В программу входят следующие подпрограммы:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе»;

- «Обеспечение населения чистой питьевой водой»;

- «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1606-п.

Внесение изменений в программу постановлением администрации Туруханского района:от 24.04.2018 № 412-п, от 23.07.2018 № 879-п, от 13.12.2018 № 1346-п,

Источником финансирования мероприятий программы являются средства районного и краевого бюджета.

Ответственным исполнителемявляется:Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Туруханского района.

Соисполнители в 2018 году отсутствовали.

- Информация о реализации программы

- информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

- сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения.

Информация о целевых показателях и показателях результативности предоставлена в приложении №1 к годовому отчету в разрезе подпрограмм.

- результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин).

В результате реализации Программы в отчетном году выполнены мероприятия трех подпрограмм:

«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства»;

«Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района»;

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Результатом реализации мероприятий стало улучшение отрасли ЖКХ в Туруханском районе, а также улучшение качества жизни населения.

Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе» и «Обеспечение населения чистой питьевой водой» не исполнялась в связи с отсутствием финансирования на отчетный год.

Не полное освоение средств по подпрограмме «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района» произошло в результате экономии на торгах.

Не полное освоение средств по подпрограмме «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства» произошло в результате перехода на индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, а также по причине не взимания платы с граждан за услуги горячего и холодного водоснабжения в связи с несоответствием качества воды в г. Игарке.

- анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).

Нереализация отдельных мероприятий программы негативно влияет на общее состояние коммунальной сферы в Туруханском районе. Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на поддержку коммунальной сферы в Туруханском районе.

Программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние  оказывает ухудшение внешне- и внутриэкономической конъюнктуры (в значительной  части в результате усложнения геополитической обстановки, в том числе в условиях режима наложенных на Российскую Федерацию санкций, снижения и нестабильности цен на энергоносители).

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программы.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований с расшифровкой по главным распорядителям и по годам реализации представлена в приложении № 2 к годовому отчету.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении № 3 к годовому отчету.

- информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу

Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу отсутствует.

- информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы.

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы не предусмотрены.

- информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания не используются.

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Исполнение целевых показателей программы и показателей результативности по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности программы, а так же конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

1.	полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

2.	степень достижения целевых индикаторов программы;

3.	степень достижения показателей результативности программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложениях №№ 4 - 7.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на высоком уровне – 0,96 балла

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

1.	Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы составила 1,00 балл;

2.	 Степень достижения целевых показателей программы – 0,88 балла;

3.	Степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы 1,00 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2018 года программа реализовывалась успешно.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экологического, так и социального развития территории.

Заместитель Главы Туруханского района -

руководитель Управления ЖКХ и строительства А.Л.Арзамазов

Исполнитель: А.Н. Иванов

8 39190 4 45 17