Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Туруханского района» за 2018 год.

- Общая часть

Муниципальная программа Туруханского района «Охрана окружающей среды Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации».

Целью муниципальной программы является создание благоприятной окружающей среды и предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Туруханского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества окружающей среды в Туруханском районе и снижение негативного воздействия твердых бытовых и промышленных отходов на окружающую среду и соблюдение норм для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  населения.

2. Подготовка проектно-сметной документации для полигона ТБО в г.Игарка.

3. Решение проблемы несанкционированного складирования, твердых бытовых отходов.

4. Строительство площадок временного складирования и хранения твердых бытовых отходов населения в поселениях и на межселенной территории Туруханского района

В программу входитподпрограмма «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района» и отдельные мероприятия программы:

«Межевание земельного участка под полигон ТБО в г.Игарка»;

«Ликвидация несанкционированных свалок»;

«Межевание земельных участков под площадки временного складирования и хранения твердых бытовых отходов населения (ТБО) в поселениях, на межселенной территории Туруханского района».

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1607-п.

Внесение изменений в программупостановлением администрации Туруханского района: 24.04.2018№ 411-п.

Ответственным исполнителем является:Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Туруханского района.

Соисполнители в 2018 году отсутствовали.

- Информация о реализации программы

- информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

Проблему утилизации твердых бытовых и промышленных отходов в      п. Бор планируется решить путем приобретения комплекса по обезвреживанию отходов.

В связи с реализацией мероприятия произошло улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в поселке Бор.

- достижение значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей;

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

В результате реализации Программы в отчетном году реализовано мероприятие «Расходы на приобретение и (или) монтаж комплексов по обезвреживанию отходов, за счет остатков средств 2017 года» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района». В связи с реализацией мероприятия произошло улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в поселке Бор и на территории Туруханского района.

По итогам реализации программы в 2018 году не достигнут результат по мероприятию «Инженерные комплексные изыскания на участке проектирования полигона ТБО и объекта для складирования промышленных отходов для г. Игарка» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района». Работы по проектированию полигона ТБО в г. Игарке будут выполнены в 2019 году.

- анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).

Нереализация мероприятий программы негативно влияет на общее состояние экологической ситуации в Туруханском районе. Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на поддержку экологии в Туруханском районе.

Программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние  оказывает ухудшение внешне- и внутриэкономической конъюнктуры (в значительной  части в результате усложнения геополитической обстановки, в том числе в условиях режима наложенных на Российскую Федерацию санкций, снижения и нестабильности цен на энергоносители).

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного, краевого бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

- информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач Программы не предусмотрены.

- информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий.

Реализация муниципальных заданий программой не предусмотрено.

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Исполнение целевых индикаторов подпрограммы приведено в приложении № 5 к настоящему отчету, показателей результативности в приложении № 6.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых показателей программы и показателей результативности подпрограмм, а также конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

1.	полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

2.	степень достижения целевых показателей программы;

3.	степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложениях №№ 4 - 7.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на высоком уровне– 0,96 балла.

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

1.	Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 1,00 балл;

2.	 Степень достижения целевых показателей программы – 1,00 балл;

3.	Степень достижения показателей результативности программы составила 0,89 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2018 года программа реализовывалась не в полном объеме, по причине невозможности поставки комплексапо обезвреживанию отходов в связи с окончанием навигациии прохождением государственной экспертизы проекта полигона ТБО.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экологического, так и социального развития территории.

Заместитель Главы Туруханского района

руководитель Управления ЖКХ и строительства                       А.Л. Арзамазов

Исполнитель: А.Н. Иванов

8 39190 4 45 17