ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района

«Развитие культуры и туризма Туруханского района»

за 2018 год

- Общая часть

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Туруханского района» (далее Программа) разработана с учетом основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Туруханского района, в числе которых повышение качества жизни населения и формирование условий для укрепления человеческого потенциала района, как основы всех экономических и социальных преобразований. Данная Программа является определяющим документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры, базирующихся на нормативных правовых документах, регулирующих деятельность отрасли.

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Туруханского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранить и эффективно использовать культурное наследие Туруханского района.

2. Обеспечить доступ населения Туруханского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Обеспечить сохранность документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Туруханского района.

4. Создать условия для устойчивого развития отрасли «культура» в Туруханском районе.

5. Повысить эффективность использования туристского потенциала района.

Для решения поставленных задач разработаны и включены в Программу четыре подпрограммы:

- Культурное наследие.

- Искусство и народное творчество.

- Развитие архивного дела в Туруханском районе.

- Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Отдельное мероприятие: Организация туристско – рекреационных зон на территории Туруханского района.

Ответственным исполнителем Программы является Управление культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района; соисполнителем – администрация Туруханского района.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутое состояние.

В ходе реализации Программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Туруханского района;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

- модернизация материально-технической базы муниципального архива Туруханского района для создания нормативных условий хранения архивных документов,  исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива Туруханского района, перевод архивных фондов в электронную форму;

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- поддержка творческих работников и специалистов;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Фактически достигнутые результаты выражены следующим образом:

- обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

- сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

- сохранено количество посетителей культурно - досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

- увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

- увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

- сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

- Сведения о достижении значений целевых показателей Программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении целевых показателей Программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм Программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Результаты реализации подпрограмм Программы в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

По итогам реализации Программы за 2018 год все целевые показатели и показатели результативности выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в отчетном году реализованы мероприятия четырех подпрограмм:

- Культурное наследие.

- Искусство и народное творчество.

- Развитие архивного дела в Туруханском районе.

- Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего:

Реализация подпрограммы «Культурное наследие» позволила обеспечить удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района, сохранить количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечить норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения, увеличить количество представленных зрителю музейных предметов. Не использование средств в полном объёме произошло из-за позднего поступления документов оплаты (счет – фактур, счетов, актов выполненных работ, товарных накладных, дополнительных соглашений на увеличение стоимости контрактов.

Реализация подпрограммы «Искусство и народное творчество» позволила сохранить количество посетителей культурно - досуговых мероприятий, число клубных формирований и участников в них. Не использование средств в полном объёме произошло из-за позднего поступления документов оплаты (счет – фактур, счетов, актов выполненных работ, товарных накладных, дополнительных соглашений на увеличение стоимости контрактов.

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела в Туруханском районе» позволила увеличить количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях и долю оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд». Не использование средств в полном объёме произошло из-за позднего поступления документов оплаты (счет – фактур, счетов, актов выполненных работ, товарных накладных, дополнительных соглашений на увеличение стоимости контрактов.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» позволила увеличить процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Не использование средств в полном объёме произошло из-за позднего поступления документов оплаты (счет – фактур, счетов, актов выполненных работ, товарных накладных, дополнительных соглашений на увеличение стоимости контрактов). Не приобретение оборудования и программного обеспечения (создание интернет – сайтов) произошло из-за отсутствия поставщика услуг. Проектно–сметная документация на капитальный ремонт СДК п. Келлог не прошла государственную экспертизу.

- Анализ последствий не реализации подпрограмм для реализации Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию).

Успешность и эффективность реализации Программы в отчетном периоде зависела от внешних и внутренних факторов. Основным возможным препятствием для достижения заявленной в Программе цели являлось возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура».

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации Программы, целей и задач программ.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм Программы, с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации Программы).

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации Программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений.

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу

## Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

- Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально -частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально - частного партнерства, направленных на достижение целей и задач Программы не предусмотрено.

- Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

- Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

- Подпрограмма «Культурное наследие»:

- обеспечена текущая деятельность учреждений культуры – муниципальное казённое учреждение культуры «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно - библиотечная система» и муниципальное казённое учреждение культуры «Краеведческий музей Туруханского района»;

- приобретены книжные издания на бумажных и цифровых носителях за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов для комплектования библиотечных фондов учреждений Туруханского района;

- Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:

- обеспечена текущая деятельность учреждения культуры – муниципальное казённое культурно - досуговое учреждение «Туруханский районный Дом культуры»;

- обеспечена поддержка коллективов любительского художественного творчества и декоративно – прикладного искусства в районных, краевых, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках.

- Подпрограмма «Развитие архивного дела в Туруханском районе»:

- обеспечена текущая деятельность муниципального архива Туруханского района;

- количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях составило 13 175;

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) составило 83,9 %.

- Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

- сохранен охват детей образовательными услугами в области культуры на уровне 16,3 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Приведенная в приложении № 4 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует о том, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию Программы, а также неиспользованных по объективным причинам, составила 100 % от объема бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов программы и показателей результативности по каждой из подпрограмм приведено в приложениях № 5 и 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 1,00 баллов.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

- Результаты оценки эффективности реализации Программы

## Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм, включенных в Программу, конечных результатов ее реализации, а также эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых показателей Программы;

- степень достижения показателей результативности подпрограмм Программы -

## предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

## Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 4 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

- высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

- средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

## Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

## На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

## И.о. руководителя Управления культуры

## и молодёжной политики

## администрации Туруханского района                                              Е.О. Кривец

## Юдина Елена Александровна,  44853