## пр 1
Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
о целевых показателях муниципальной программы Туруханского района
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района» __________________________________________________
(наименование программы)
и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2017 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Туруханского района 2018 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Туруханского района, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: совершенствование системы благоустройства населенный пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района
| Целевые показатели: доля исполненных мероприятий по обеспечению благоустройства сельских населенных пунктов, к общему количеству населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Цель: создание временной занятости, имеющей социально-значимую направленность, организуемую в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Формирование условий для трудоустройства в компании сферы недропользования и их подрядные организации граждан из числа жителей Туруханского района.
| Целевые показатели: Количество трудоустроенных граждан на временные общественные работы | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | не менее 143 | 145 | не менее 143 | 132 | не менее 143 | 145 | не менее 143 | не менее 143
| Целевые показатели: Количество обученных и трудоустроенных граждан | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | не менее 90 | 11 | 19 | 31 | 19 | 31 | 35 | 35 | Реализация данного мероприятия имеет заявительный характер и зависит от количества поданных заявок для участия и проведения обучения.
Цель : улучшение жилищно-бытовых условий населения проживающего на территории Туруханского района
| Целевые показатели: Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | кол-во | расчетный показатель | не менее 4 | - | 0 | - | 0 | - | не менее 4 | не менее 4 | В процессе предварительного выбора потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района, были получены устные отказы от участия в данном аукционе. В дальнейшем запланированные денежные средства, для выполнения данного показателя,были перераспределены на другие цели.
Цель : организация деятельности управления, направленной на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района; Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов проживающих на территории Туруханского района
| Целевые показатели: Удовлетворенность получателей мер государственной поддержке (лица из числа коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания) качеством предоствления государственных услуг | Балл | отчетность исполнителя программных мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Задача 1: повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района
Подпрограмма 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов»
| Снижение потребления электроэнергии для нужд уличного освещения, в связи с установкой энергосберегающих ламп и приборов учета | % | расчетный показатель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Увеличение количества элементов озеленения | кол-во | отчетность исполнителя программных мероприятий | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Объем запланированных работ неиспользован по объективным причинам -в связи с недопоступлением денежных средств на данное мероприятие
| Организация и содержание мест захоронения | кол-во | отчетность исполнителя программных мероприятий | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | Объем запланированных работ неиспользован по объективным причинам -в связи с недопоступлением денежных средств на данное мероприятие
| Отсутствие жалоб от населения связанных с благоустройством населенных пунктов | балл | отчетность исполнителя программных мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Задача 2: Осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;
Подпрограмма 2 «Оказание содействия занятости населения»
| Организация общественных работ временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | человек | отчетность исполнителя программных мероприятий | не менее 143 | 143 | не менее 143 | 132 | не менее 143 | 145 | не менее 143 | не менее 143
| Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением обучения жителей Туруханского района с последующим трудоустройством в компании сферы недропользования и их подрядные организации | человек | отчетность исполнителя программных мероприятий | не менее 90 | 11 | 19 | 31 | 19 | 31 | 35 | 35 | Реализация данного мероприятия имеет заявительный характер и зависит от количества поданных заявок для участия и проведения обучения.
Задача 3: Повышение уровня пожарной безопасности, в жилом секторе населения проживающего на территории Туруханского района
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»
| Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | количество | расчетный показатель | не менее 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 4 | не менее 4 | В процессе предварительного выбора потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района, были получены устные отказы от участия в данном аукционе. В дальнейшем запланированные денежные средства, для выполнения данного показателя,были перераспределены на другие цели.
Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
| Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета | балл | отчетность исполнителя программных мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Предоставление единовременной компенсационной выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 130 | 130
| Предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности | семей | отчетность исполнителя программных мероприятий | 100 | 185 | 132 | - | 132 | 164 | 132 | 132
| Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи охотникам (рыбакам) промысловым и оленеводам из числа коренных малочисленных народов Севера | семей | отчетность исполнителя программных мероприятий | 75 | 75 | 76 | - | 76 | 76 | 76 | 76
| Предоставление ежемесячных социальных выплат охотникам (рыбакам) промысловым и оленеводам из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 126 | 126 | 126 | 121 | 126 | 121 | 126 | 126 | Показатель выполнен на 96 % в связи со смертью получателя и трудоустройством одного получателя
| Предоставление денежной компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | голова оленя | отчетность исполнителя программных мероприятий | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807
| Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера | семей | отчетность исполнителя программных мероприятий | 36 | 90 | 136 | 10 | 136 | 144 | 136 | 136
| Обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 17 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 17 | 17 | Показатель выполнен на 88% в связи с самостоятельным вывозом двух детей с промточки их родителями
| Организация и проведение праздников День рыбака, День реки, День оленевода в Туруханском районе. | чел. | отчетность исполнителя программных мероприятий | 110 | 1033 | 415 | 125 | 415 | 811 | 415 | 415
| Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных Севера в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Туруханского района "Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района" | комплект | отчетность исполнителя программных мероприятий | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20
| Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 2
Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы Туруханского района _«Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»
с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам,
отдельным мероприятиям муниципальной программы Туруханского района, а также по годам реализации муниципальной программы Туруханского района)
№ п/п | Статус (муниципальная программа Туруханского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Туруханского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
[8 empty] | 2017 год (предшествующий отчетному году реализации программы) |  | 2018 (отчетный год реализации муниципальной программы Туруханского района) |  |  |  | плановый период
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Муниципальная программа Туруханского района | Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района | всего расходные обязательства |  |  | 11000000000 |  | 85647.623 | 85210.407 | 97634.9803 | 41041.1693 | 103791.1793 | 101617.3239 | 70837.551 | 70837.551
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Туруханского района | 241 |  |  |  | 1360.385 | 1250.591 | 1224.265 | 397.1238 | 1366.385 | 1340.622 | 1124.265 | 1124.265
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 |  |  |  | 84287.238 | 83959.816 | 96410.7153 | 40644.0455 | 102424.7943 | 100276.7019 | 69713.286 | 69713.286
| Подпрограмма 1 | Благоустройство сельских населенных пунктов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 30718.77 | 30530.617 | 30649.739 | 13639.412 | 35473.685 | 34006.3133 | 15279.165 | 15279.165
в том числе по ГРБС:
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0503 | 1110000000 |  | 30718.77 | 30530.617 | 30649.739 | 13639.412 | 35473.685 | 34006.3133 | 15279.165 | 15279.165
| Подпрограмма 2 | Оказание содействия занятости населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1930.283 | 1819.356 | 1575.52 | 594.3145 | 1788.7 | 1752.3492 | 1475.52 | 1475.52
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Туруханского района | 241 | 0113,1403 | 11200000000 |  | 1360.385 | 1250.591 | 1224.265 | 397.1238 | 1366.385 | 1340.622 | 1124.265 | 1124.265
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0503 |  |  | 569.898 | 568.765 | 351.255 | 197.1907 | 422.315 | 411.7272 | 351.255 | 351.255
| Подпрограмма 3 | Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
в том числе по ГРБС:
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0113 | 11300000000 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 52998.57 | 52860.434 | 65009.7213 | 26807.4428 | 66528.7943 | 65858.6615 | 53682.866 | 53682.866
в том числе по ГРБС:
|  |  | Территориальное управление администрации Туруханского района | 242 | 0104 | 11400000000 |  | 34979.87 | 34916.195 | 35152.0213 | 16402.3728 | 36847.0943 | 36695.3715 | 31536.666 | 31536.666
[5 empty] | 0113 |  |  | 1490.5 | 1488.954 | 2259.9 | 847.7815 | 2415 | 2409.2611 | 1499.9 | 1499.9
[5 empty] | 1006 |  |  | 16528.2 | 16455.285 | 27597.8 | 9557.2885 | 27266.7 | 26754.0289 | 20646.3 | 20646.3
| Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 3
Приложение № 3
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию
муниципальной программы Туруханского района «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»
с указанием плановых и фактических значений
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Туруханского района, подпрограммы | Источники финансирования | 2017 год (предшествующий отчетному году) |  | 2018 (Отчетный год реализации муниципальной программы Туруханского района) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа Туруханского района | Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района | всего | 85647.623 | 85210.4069 | 97634.9803 | 41041.1693 | 103791.1793 | 101617.3239 | 70837.551 | 70837.551
в том числе:
|  |  | федеральный бюджет1 | 1416.8 | 1416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет1 | 16601.9 | 16527.4388 | 29857.7 | 10405.07 | 33130.5 | 32604.0935 | 22146.2 | 22146.2
|  |  | районный бюджет | 65628.923 | 65266.168 | 65277.2803 | 29799.2008 | 68160.6793 | 66513.2304 | 48691.351 | 48691.351
|  |  | бюджеты муниципальных образований Туруханского района2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 2500 | 836.8985 | 2500 | 2500 | 0 | 0
| Подпрограмма 1 | Благоустройство сельских населенных пунктов | всего | 30718.7704 | 30530.6174 | 30649.739 | 13639.412 | 35473.685 | 34006.3133 | 15279.165 | 15279.165
в том числе:
федеральный бюджет1
|  |  | краевой бюджет1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.8 | 3440.8035 | 0 | 0
|  |  | районный бюджет | 28718.7704 | 28530.6174 | 28149.739 | 12802.5135 | 29524.885 | 28065.5098 | 15279.165 | 15279.165
|  |  | бюджеты муниципальных образований Туруханского района2 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 2500 | 836.8985 | 2500 | 2500 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 | Оказание содействия занятости населения | всего | 1930.283 | 1819.3555 | 1575.52 | 594.3145 | 1788.7 | 1752.3492 | 1475.52 | 1475.52
в том числе:
федеральный бюджет1
краевой бюджет1
|  |  | районный бюджет | 1930.283 | 1819.3555 | 1575.52 | 594.3145 | 1788.7 | 1752.3492 | 1475.52 | 1475.52
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
внебюджетные источники
| Подпрограмма 3 | Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | всего | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
в том числе:
федеральный бюджет1
краевой бюджет1
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
внебюджетные источники
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего | 52998.5696 | 52860.434 | 65009.7213 | 26807.4428 | 66528.7943 | 65858.6615 | 53682.866 | 53682.866
в том числе:
|  |  | федеральный бюджет1 | 1416.8 | 1416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет1 | 16601.9 | 16527.4388 | 29857.7 | 10405.07 | 29681.7 | 29163.29 | 22146.2 | 22146.2
|  |  | районный бюджет | 34979.8696 | 34916.1951 | 35152.0213 | 16402.3728 | 36847.0943 | 36695.3715 | 31536.666 | 31536.666
бюджеты муниципальных образований Туруханского района2
внебюджетные источники
1Учитываются средства федерального, краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
2Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Туруханского района в части софинансирования по муниципальной программе Туруханского района.
| Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 4 бюджетные ассигнования
Приложение №4
Оценка эффективности реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы"
Наименование подпрограммы / мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (гр. 2+ гр.3) / гр. 4
| фактически направленных на реализацию программы | неиспользованных по объективным причинам * | плановый (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5= (2+3)/4
ВСЕГО по Программе | 101617.3239 | 2165.8589 | 103791.1793 | 0.99992
Подпрограмма 1 Благоустройство сельских населенных пунктов | 34006.3133 | 1459.3752 | 35473.685 | 0.99977
Уличное освещение | 3534.9684 | 0 | 3534.9684 | 1
Содействие развитию налогового потенциала | 3444.2535 |  | 3452.25
Прочие мероприятия по благоустройству | 27027.0914 | 1459.3752 | 28486.4666 | 1
Подпрограмма 2 Оказание содействия занятости населения | 1752.3492 | 36.3508 | 1788.7 | 1
Организация общественных работ и временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1652.3492 | 36.3508 | 1688.7 | 1
Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением обучения жителей Туруханского района с последующим трудоустройством в компании сферы недропользования и их подрядные организации | 100 | 0 | 100 | 1
Подпрограмма 3 Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | 65858.6615 | 670.1328 | 66528.7943 | 1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 36695.3715 | 151.7228 | 36847.0943 | 1
Реализация государственных полномочий по организации деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающих решение вопросов обеспечения предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов | 2409.2611 | 5.7389 | 2415 | 1
Предоставление единовременной компенсационной выплаты для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа малочисленных народов, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 6095.0365 | 133.3635 | 6228.4 | 1
Предоставление материальной помощи лицам из числа малочисленных народов, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности | 1431.861 | 0.239 | 1432.1 | 1
Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов, проживающим в Туруханском районе | 350.065 | 0.135 | 350.2 | 1
Предоставление ежемесячных социальных выплат оленеводам из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 4455.2034 | 97.2966 | 4552.5 | 1
Предоставление ежемесячных социальных выплат охотникам (рыбакам) промысловым из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 2807.6999 | 17.8001 | 2825.5 | 1
Предоставление денежной компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций | 218.826 | 0.07398 | 218.9 | 1
Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи оленеводам из числа коренных малочисленных народов, проживающим в Туруханском районе | 173.7286 | 0.07138 | 173.8 | 1
Обеспечение детей их числа коренных малочисленных народов, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | 975.5084 | 263.6916 | 1239.2 | 1
Организация и проведение праздников День рыбака, День реки в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня | 1127.3 | 0 | 1127.3 | 1
Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных Севера | 87.8 | 0 | 87.8 | 1
Организация и проведение праздников День оленевода в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня | 60.8 | 0 | 60.8 | 1
Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных народов | 8970.2 | 0 | 8970.2 | 1
Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 5 целевые показатели
Приложение №5
Оценка эффективности реализации Программы по критериям "Степень достижения целевых показателей Программы"
Наименование Программы / подпрограммы / целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Желаемая тенденция развития показателя (нет или увеличение / снижение) | Исполнение целевого показателя | Степень достижения целевых показателей Программы
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО по Программе «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района» | Х | Х | Х | Х | Х | 1
Доля исполненных мероприятий по обеспечению благоустройства сельских населенных пунктах, к общему количеству населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района; | % | 100 | 100 | нет или увеличение | 1 | Х
Количество трудоустроенных граждан на временные общественные работы | человек | 143 | 145 | нет или увеличение | 1 | Х
Количество обученных и трудоустроенных граждан | человек | 19 | 31 | нет или увеличение | 1 | Х
Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | количество | 0 | 0 | нет или увеличение | 1 | Х
Удовлетворенность получателей мер государственной поддержке (лица из числа коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания) качеством предоствления государственных услуг | балл | 5 | 5 | нет или увеличение | 1 | Х
Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 6 показатели результативности
Приложение №6
Оценка эффективности реализации Программы по критериям "Степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы"
Наименование Программы / подпрограммы / целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Желаемая тенденция развития показателя (нет или увеличение / снижение) | Исполнение показателя результативности | Степень достижения показателей результативности подпрограмм (отдельных мероприятий) Программы / средний уровень достижения показателей результативности | Объем бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию подпрограмм (отдельных мероприятий) Программы
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВСЕГО по Программе «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.82248 | 101617.3239
Всего по подпрограмме 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.5 | 34006.3133
Снижение потребления электроэнергии для нужд уличного освещения, в связи с установкой энергосберегающих ламп и приборов учета | % | 2 | 2 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Увеличение количества элементов озеленения | количество | 2 | 0 | нет или увеличение | 0 | Х | Х
Организация и содержание мест захоронения | количество | 12 | 0 | нет или увеличение | 0 | Х | Х
Отсутствие жалоб от населения связанных с благоустройством населенных пунктов | балл | 5 | 5 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Всего по подпрограмме 2 «Оказание содействия занятости населения» | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1752.3492
Количество трудоустроенных граждан на временные общественные работы | человек | 143 | 145 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Количество обученных и трудоустроенных граждан | человек | 19 | 31 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0
Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением | количество | 0 | 0 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Всего по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Х | Х | Х | Х | Х | 0.98427 | 65858.6615
Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета | балл | 5 | 5 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление единовременной компенсационной выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | 130 | 130 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности | семей | 132 | 164 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной медицинской помощи охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера | чел. | 76 | 76 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление ежемесячных социальных выплат охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | чел. | 126 | 121 | нет или увеличение | 0.96032 | Х | Х
Предоставление денежной компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций | голова оленя | 807 | 807 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера | семей | 136 | 144 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Обеспечение детей их числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | чел. | 17 | 15 | нет или увеличение | 0.88235 | Х | Х
Организация и проведение праздников День рыбака, День реки, День оленевода в Туруханском районе. | чел. | 415 | 811 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных Севера в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Туруханского района "Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района" | комплект | 20 | 20 | нет или увеличение | 1 | Х | Х
Руководитель управления |  |  |  | А.А. Игнатенко

## 7 свод
Приложение №7
Итоговая оценка эффективности реализации Программы в отчетном году
Показатель | Критерий |  |  | Итоговая оценка эффективности Программы
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Оценка критерия | 0.99992 | 1 | 0.82248 | 0.93691
Эффективность | Высокая | Высокая | Средняя | Высокая