ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района»

за 2018 год

- Общая часть

Муниципальная программа Туруханского района «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» (далее – Программа) разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формирования и реализации» и распоряжения администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

Основными целями Программы являются:

1.	Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

2.Профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории Туруханского района; повышение антитеррористической защищенности граждан на территории Туруханского района.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

1.	Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Туруханского района;

2.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений; информирование жителей Туруханского района по вопросам противодействия терроризму.

Для решения поставленных задач разработаны и включены в Программу две подпрограммы:

- Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

- Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявления.

Реализация отдельный мероприятий Программой не предусмотрена.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Туруханского района; соисполнители – отсутствуют.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

По итогам выполнения мероприятий программы планировалось достигнуть следующих результатов:

Увеличить количество человек, вошедших в составы общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка (в качестве народных дружинников).

Увеличить количество организаций, учреждений, обеспеченных плакатами, памятками и другой печатной продукцией по профилактике терроризма на территории Туруханского района.

- Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

Информация о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты предоставлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

Реализация отдельных мероприятий в программе не предусмотрена.

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

В отчетном году мероприятия подпрограмм муниципальной программы, с учетом внесенных корректировок в объём финансирования, в целом не реализованы.

- Мероприятия подпрограммы № 1 Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности не реализованы в виду не предоставления документов, разработанных общественными организациями, участвующими в охране общественного порядка в органы местного самоуправления (Туруханский сельсовет, г. Игарка)

- Мероприятия подпрограммы № 2 Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявления не реализованы в связи с отсутствием заявившихся исполнителей услуг по изготовлению памяток и плакатов антитеррористической защищенности по результатам проведенной закупки.

- Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий подпрограмм № 1 и № 2, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и профилактики терроризма и экстремизма, защиты жизни граждан, повышение антитеррористической защищенности на территории района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей, и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, отдельным мероприятиям Программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу

## Финансирование по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, Программой не предусмотрено.

- Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы

Финансирование на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, Программой не предусмотрено.

- Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

- Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

По итогам реализации Программы в 2018 году планировалось достигнуть следующих результатов:

- Увеличить количество человек, вошедших в составы общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка (в качестве народных дружинников).

- Увеличить количество организаций, учреждений, обеспеченных плакатами, памятками и другой печатной продукцией по профилактике терроризма на территории Туруханского района.

По объективным причинам мероприятия программы не были выполнены.

Приведенная в приложении № 4 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам составила 100,0 % в объеме бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Степень достижения целевых показателей Программы и показателей результативности отдельных мероприятий приведено в приложениях № 5 и 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка эффективности реализации Программы в целом составила 0 баллов.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о низкой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

В целях повышения результативности исполнения муниципальной программы необходимо заблаговременно подготовить соответствующую документацию в 2019 году.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

Высокая результативность и эффективность программы может быть достигнута только в случае финансирования в полном объёме всех подпрограмм, предусмотренных программой. В этом случае будет осуществлён комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных более раннюю подготовку соответствующих документов необходимых для исполнения мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых показателей Программы;

- степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы

## Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях № 4-6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

## Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

## На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение 2018 года ответственным исполнителем Программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий.

## С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2019 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2020 – 2021 годов.

Первый заместитель

Главы Туруханского района		        				   Е.Г. Кожевников

Кусамин Алексей Алексеевич

8 (39-190) 45-2-33