ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района

«Молодёжь Туруханского района»

за 2018 год

- Общая часть

Муниципальная программа «Молодёжь Туруханского района» (далее Программа) разработана с учетом основных стратегических приоритетов социально - экономического развития Туруханского района, в числе которых вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития, развитие научного и творческого, инновационного потенциала молодёжи и его использование в интересах развития района, как основы всех экономических и социальных преобразований. Данная Программа является определяющим документом для разработки планов и отдельных проектов молодёжной политики, базирующихся на нормативных правовых документах, регулирующих деятельность отрасли.

Основной целью Программы является создание условий для развития потенциала молодёжи и его реализации в интересах развития Туруханского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Туруханского района;

2. Создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи Туруханского района;

3. Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы;

4. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив и  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Туруханского района.

Для решения поставленных задач разработаны и включены в Программу четыре подпрограммы:

- Вовлечение молодёжи Туруханского района в социальную практику.

- Развитие системы патриотического воспитания молодёжи Туруханского района.

- Обеспечение жильем молодых семей в Туруханском районе.

- Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Туруханского района.

Ответственным исполнителем Программы является Управление культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района; соисполнителем – администрация Туруханского района, Территориальное управление администрации Туруханского района.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутое состояние.

В ходе реализации Программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- выявление эффективных механизмов включения молодёжи в процессы социально – общественного и культурного развития Туруханского района;

- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, программах, реализуемых по различным направлениям работы с молодёжью на территории района;

- сокращение негативных общественно – опасных проявлений в молодёжной среде таких как: преступность, наркомания, алкоголизм;

-  увеличение численности молодёжи, выбирающих здоровый образ жизни и формирование ответственного отношения к своему здоровью;

-  создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых подростков, их оздоровление и занятость в каникулярный период до 10 подростков ежегодно;

-   повышение профессионального уровня специалистов молодёжных центров, использование инновационных форм работы;

-   информирование подрастающего поколения через информационно – техническое оснащение.

Фактически достигнутые результаты выражены следующим образом:

- увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

-  сохранён процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

- сохранено количество молодых семей, улучшившие жилищные условия при получении социальных выплат;

- осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

- Сведения о достижении значений целевых показателей Программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении целевых показателей Программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм Программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Результаты реализации подпрограмм Программы в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

По итогам реализации Программы за 2018 год все целевые показатели и показатели результативности выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в отчетном году реализованы мероприятия четырех подпрограмм:

- Вовлечение молодёжи Туруханского района в социальную практику.

- Развитие системы патриотического воспитания молодёжи Туруханского района.

- Обеспечение жильем молодых семей в Туруханском районе.

- Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Туруханского района.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего:

Реализация подпрограммы «Вовлечение молодёжи Туруханского района в социальную практику» способствовала появлению эффективных механизмов включения молодёжи в процессы социально – общественного и культурного развития Туруханского района, увеличению численности молодёжи, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах, сокращению негативных общественно – опасных проявлений в молодёжной среде (преступности, наркомании, алкоголизма), увеличению численности молодёжи, выбирающих здоровый образ жизни и формирующих ответственное отношение к своему здоровью, созданию оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых подростков, их оздоровление и занятость в каникулярный период, повышению профессионального уровня специалистов, использующих инновационные формы работы. Не использование средств в полном объёме произошло из-за позднего поступления документов оплаты (счёт – фактур, счетов, актов выполненных работ, товарных накладных, дополнительных соглашений на увеличение стоимости контрактов).

Реализация подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи Туруханского района» позволила увеличить охват молодёжи мероприятиями патриотической направленности. Не использование средств в полном объёме произошло из-за позднего поступления документов оплаты (счёт – фактур, счетов, актов выполненных работ, товарных накладных, дополнительных соглашений на увеличение стоимости контрактов). Грантовая поддержка лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодёжи не была использована, поскольку не были предоставлены лучшие проекты.

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Туруханском районе» позволила улучшить жилищные условия молодой семье.

Реализация подпрограммы «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Туруханского района» направлена на создание социально – ориентированных некоммерческих организаций на территории района. Не использование средств, направленных на формирование социально – ориентированных некоммерческих организаций, произошло из-за отсутствия данных организаций (СОНКО).

- Анализ последствий не реализации подпрограмм для реализации Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию).

Успешность и эффективность реализации Программы в отчетном периоде зависела от внешних и внутренних факторов. Основным возможным препятствием для достижения заявленной в Программе цели являлось возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура».

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации Программы, целей и задач программ.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм Программы, с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации Программы).

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации Программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений.

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу

## Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

- Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально -частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально - частного партнерства, направленных на достижение целей и задач Программы не предусмотрено.

- Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

- Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

- Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Туруханского района в социальную практику»:

- увеличена численность молодёжи, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах, до 2480 человек за год;

- созданы оптимальные условия для полноценного отдыха подростков, их оздоровления и занятости в каникулярный период, до 70 подростков за год.

- Подпрограмма «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи Туруханского района»:

- охват молодёжи мероприятиями патриотической направленности, составил 110 человек.

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Туруханском районе»:

-   улучшены жилищные условия одной молодой семье.

- Подпрограмма «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Туруханского района»:

- создание социально – ориентированных некоммерческих организаций на территории района.

Приведенная в приложении № 4 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует о том, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию Программы, а также неиспользованных по объективным причинам, составила 100 % от объема бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов по каждой из подпрограмм приведено в приложениях № 5 и 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 1,00 баллов.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

- Результаты оценки эффективности реализации Программы

## Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм, включенных в Программу, конечных результатов ее реализации, а также эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых показателей Программы;

- степень достижения показателей результативности подпрограмм Программы -

## предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

## Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 4 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

- высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

- средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

## Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

## На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

## И.о. руководителя Управления культуры

## и молодёжной политики

## администрации Туруханского района                                              Е.О. Кривец

## Юдина Елена Александровна

## (39190) 44853