Сводный отчет

о ходе реализации муниципальных программ

Туруханского района в 2018 году

Решением Туруханского районного Совета депутатов от 24.11.2017          № 14-223 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2018 году предусмотрено 3 553 435,8 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 717 434,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 732 647,3 тыс. рублей и федерального бюджета – 503,8 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3 351 716,2 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 580 300,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 684 161,4 тыс. рублей и федерального бюджета – 503,8 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись непоступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Некоторые мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках исполнения государственных программ.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2018 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства края и района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением – 100%;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

экономично распределены денежные средства краевого и местного бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан – 100%;

снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

развиты системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей – 100%;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

обеспечена поддержка социально незащищенных семей, одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%;

решены проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе – 100%;

сохранен уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

создана здоровая конкурентная среда и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества – 100%;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию – 100%;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Светлогорским сельсоветом приобретены: специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев, первичные средства пожаротушения, выполнены работы по обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

Борским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоемов запасами воды;

Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по увеличению протяженности и уходу за минерализованной полосой в населённом пункте Чулково, а также приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Зотинским сельсоветом приобретен передвижной пожарный комплекс «Огнеборец» и проведены работы по уходу за минерализованной полосой;

Вороговским сельсоветом приобретены первичные средства пожаротушения и пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин и организованно обучение добровольных пожарных дружин;

Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах межселенной территории, приобретены противопожарные емкости, пожарные мотопомпы и первичные средства пожаротушения.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» произошло улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в поселке Бор.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

сохранено количество посетителей культурно - досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе»:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 5938 человек;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 655 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 96,3%;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 36,6%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 863 детей;

в общеобразовательных организациях занимаются 1665 детей;

2 089 работник предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

в двух центрах тестирования норм ГТО района приняло участие 266 человек.  98 участников сдачи норм ГТО успешно прошли испытания и стали обладателями значков ГТО.

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района»:

на рынке Туруханского района реализовывалась сельскохозяйственная продукция собственного производства;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района и уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района посредством субсидирования части затрат, связанных с ввозов социально-значимых товаров на территорию района, а также производством хлеба;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 803,1 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

также оказана поддержка организациям муниципальной формы собственности на возмещение расходов по уплате процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях.

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

подготовлен межевой план межселенной автомобильной дороги с. Туруханск – д. Селиваниха;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов района услугами связи.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

завершено переселение всех жильцов из двух аварийных многоквартирных домов. 1 семья в количестве 2 человек переселена в свободные квартиры из муниципального жилищного фонда социального использования. 1 семья в количестве 2 человек переселена в квартиры, приобретенные на вторичном рынке жилья. У 4 семей в количестве 7 человек выполнено изъятие квартир путем выкупа;

педагогу системы образования предоставлена квартира во временное пользование. С собственником данного жилья заключен договор аренды на сумму 36,800 тыс. руб. сроком на полгода;

куплено 3 квартиры для обеспечения жильем работников бюджетной сферы;

приведена в соответствие с действующим законодательством градостроительная документация, а также обеспечены поселения градостроительной документацией. За счет выполненных топографо-геодезических работ, проведено межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков в количестве 22 шт. Обеспечение документами территориального планирования: генеральные планы в количестве 2 шт., актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в количестве 3 шт.;

изготовлена техническая документация по 114 объектам, что позволило передать объекты в муниципальную собственность Туруханского сельсовета в порядке разграничения муниципального имущества, увеличить число жилых помещений муниципального жилищного фонда за счет оформления бесхозяйного жилья (домов, квартир);

подготовлено межевое дело с выдачей кадастрового паспорта на 3 земельных участка;

осуществлена продажа муниципальных жилых помещений и передачу в аренду неиспользуемого муниципального имущества, что способствовало увеличению доходной части бюджета района;

выполнены требования, установленные ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса РФ;

приобретено 1 нежилое недвижимое имущество в целях размещения муниципального учреждения.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

организованна уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

обустроены новые тротуары в п. Бахта, с. Верещагино, с. Фарково (670 м/пог);

проведена поставка пиломатериала для обустройства нового штакетного забора в п. Келлог, с. Верещагино (660 м2);

проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

проведены работы по ликвидации легковоспламеняющихся бытовых отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3) ;

обустроены места проведения торжественных мероприятий и  парковой зоны в д. Сургутиха;

проведены работы по устройству водозаборов в п. Келлог, с. Фарково, п. Курейка, п. Советская Речка, д.Старотуруханск;

проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

для улучшения экологической обстановки произведена очистка и углубление колодцев с питьевой водой в п. Келлог, в т.ч. насосного оборудования (4 колодца);

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости  безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (145 человек);

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 9,1 тыс. рублей;

отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2018 году);

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 10%);

обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 процентов;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно).

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

1.	Увеличить количество человек, вошедших в составы общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка (в качестве народных дружинников).

2.	Увеличить количество организаций, учреждений, обеспеченных плакатами, памятками и другой печатной продукцией по профилактике терроризма на территории Туруханского района.

По объективным причинам мероприятия программы не были выполнены.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

сохранён процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

сохранено количество молодых семей, улучшившие жилищные условия при получении социальных выплат;

осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году 13 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Исполняющий обязанности

Главы Туруханского района		                                            Е.Г. Кожевников

Моховикова Наталья Леонидовна

8(39190) 45-159