Приложение №3

к муниципальной программе Туруханского района «Развитие культуры Туруханского района»

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Туруханском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Развитие архивного дела в Туруханском районе муниципального архива» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Туруханского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Туруханского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Туруханского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в муниципальном архиве Туруханского района (далее – архив) |
| Задачи подпрограммы | - модернизация материально-технической базы муниципального архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату; - формирование современной информационно-технологической инфраструктуры |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей, в общем количестве хранящихся в муниципальном архиве Туруханского района в количестве – 83,9% дел |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 16 943,396 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2014 – 1 735,160 тыс. руб. |
|  | 2015 – 3 980,484 тыс. руб. |
|  | 2016 – 3 742,584 тыс. руб. |
|  | 2017 – 3 742,584 тыс. руб. |
|  | 2018 – 3 742,584 тыс. руб. |
|  | Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета 15 584,096 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2014 – 1 477,860 тыс. руб. |
|  | 2015 – 3 679,184 тыс. руб. |
|  | 2016 – 3 475,684 тыс. руб. |
|  | 2017 – 3 475,684 тыс. руб. |
|  | 2018 – 3 475,684 тыс. руб. |
|  | Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета 1 359,300 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2014 – 257,300 тыс. руб. |
|  | 2015 – 301,300 тыс. руб. |
|  | 2016 – 266,900 тыс. руб. |
|  | 2017 – 266,900 тыс. руб. |
|  | 2018 – 266,900 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Туруханского района; Финансовое управление администрации Туруханского района; ## Контрольно-ревизионная комиссия Туруханского района |

## 2. Обоснование, разделы подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в  муниципальном  архиве Туруханского района» Программы «Развитие культуры».

Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Туруханского района, одним из символов российской государственности.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в муниципальном архиве, по данным паспорта муниципального архива Туруханского района, составляет на 1 января 2014 года 11802 единицы хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (72,4%), ,объем документов по личному составу (3,2%),  24 ед.хранения   фотодокументов,  14 ед.хранения видеодокументов.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В помещении муниципального архива района не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: противопожарный, температурно-влажный, и санитарно-гигиенический (далее - нормативные режимы хранения)

Муниципальный архив Туруханского района расположен в приспособленных помещениях. Однако, в нарушение требований Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее – Правила), и Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 (далее – Специальные правила), муниципальный архив района расположен в здании, где находится столярный цех, рядом с гаражом и котельной, что создает пожароопасную ситуацию. Возле здания архива организована стихийная свалка мусора, что способствует появлению грызунов. Из-за протечки труб отопления в подвале здания, нарушается температурно-влажностный режим в архивохранилище. Кроме того стены 1-го этажа здания, а также оконные проемы в архивохранилище поражены грибком, что создает угрозу распространения его на документы. Контрольно- измерительные приборы нормативных режимов хранения и приточно-вытяжная вентиляция отсутствуют.

В муниципальном архиве района размещаются 11802 единицы хранения, эксплуатируется 315 стеллажных металлических погонных метров полок. Степень    загруженности площади - 82,9%.        Закартонировано  9405 ед.хранения.

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.

Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документальных комплексов, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для использования.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их доступными для пользователей и ускорить процесс получения необходимой пользователю информации, защитить материальный носитель и текст документа от пагубного воздействия света при копировании.

Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в Туруханском муниципальном архиве района не позволяет им создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов (далее – электронный фонд пользования) даже на особо ценные документы.

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей - это в совокупности с созданием единой информационной среды взаимодействия между муниципальным архивом Туруханского района и архивным агентством Красноярского края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы архива района.

Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивом проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся частью историко-культурного наследия Красноярского края, но и перевести их в электронную форму.

Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Туруханского района.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

модернизация материально-технической базы муниципального архива Туруханского района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива Туруханского района, перевод архивных фондов в электронную форму;

### В результате реализации мероприятий подпрограммы уже в 2017 году 
по отношению к 2014 году прогнозируется увеличение доли, хранящихся архивных документов в нормативных условиях, исключающих их хищение и утрату, увеличение доли архивных фондов, переведенных в электронную форму, и доли оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».

### Кроме того, планируется создать единую информационную среду взаимодействия архивов края и обеспечить проведение on-line мероприятий, способствующих развитию образования, культуры и патриотического воспитания населения края.

При реализации подпрограммы администрация Туруханского района, являясь ее исполнителем, осуществляет следующие полномочия:

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

- координация исполнения подпрограммных мероприятий и мониторинг их реализации;

- контроль за ходом реализации подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их в министерство культуры Красноярского края.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

## Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к данной подпрограмме.

### 3. Механизм реализации Подпрограммы

### Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: администрация Туруханского района.

### Реализация мероприятий муниципального архива Туруханского района осуществляется в рамках заключенных договоров с архивным агентством Красноярского края, для создания нормативных условий хранения архивных документов и оцифровки описей (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд»).

### 4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Туруханского района.

Администрация Туруханского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Администрация Туруханского района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Туруханского района и финансовое управление Туруханского района.

Администрация Туруханского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит свои предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

### 5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

### Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей 
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

### Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их хищение и утрату (в т.ч. путем проведения ремонта, приобретения картонных коробок и специального оборудования);

- оцифровать описи муниципального архива Туруханского района на 100%;

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения Туруханского района и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы края способствуют формированию гражданского общества, становлению правового государства, воспитанию в жителях района патриотизма и толерантности.

Реализация подпрограммы позволит экономично распределять денежные средства краевого и местного бюджета с учетом оценки ситуации, сложившейся в муниципальном архиве Туруханского района, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов муниципального архива Туруханского района и пользователей архивных документов.

6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2014-2018 годов составит 16 943,396 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 15 584,096 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 359,300 тыс. рублей,

из них:

2014 – 1 735,160 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 257,300 тыс. рублей;

районного бюджета – 1 477,500 тыс. рублей,

2015 – 3 980,484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 301,300 тыс. рублей;

районного бюджета – 3 679,184 тыс. рублей,

2016 – 3 742,584 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 266,900 тыс. рублей;

районного бюджета – 3 475,684 тыс. рублей,

2017 – 3 742,584 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 266,900 тыс. рублей;

районного бюджета – 3 475,684 тыс. рублей.

2018 – 3 742,584 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 266,900 тыс. рублей;

районного бюджета – 3 475,684 тыс. рублей

Перечень мероприятий подпрограммы на 2014-2018 годы представлен в приложении № 2 к данной подпрограмме.