АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.08.2016 | с. Туруханск | № 772 - п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района (2016-2020 годы)»

В целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571 и реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности объектов и услуг, оказания помощи в преодолении барьеров во всех сферах жизнедеятельности, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района  (2016-2020 годы)» (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. 	Управлению социальной защиты населения администрации Туруханского района осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации Туруханского района, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. 	Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, органам местного самоуправления обеспечить проведение мероприятий по созданию условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Туруханского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и разместить на официальном сайте муниципального образования Туруханский район.

5. 	Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Туруханского района М.С. Жосан.

6.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Туруханского района			       	          	    	  О.И. Шереметьев

Приложение

к постановлению

администрации Туруханского района

от  18.08.2016  № 772 -п

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

населения на территории Туруханского района

(2016-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района (2016-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 17.11.2008  №1662-р;

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  №1297;

Государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой  информации) на территории Туруханского района.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Туруханского района. Устранение существующих барьеров для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Туруханского района беспрепятственного доступа к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и разумная адаптация объектов социальной инфраструктуры путем проведения ремонтно-строительных работ, установки приспособлений, позволяющих сделать объект более доступным для инвалидов и маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации Туруханского района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает два этапа:

первый этап – 2016год;

второй этап – 2017-2020 годы.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2016 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управление социальной защиты населения администрации Туруханского района и обобщение информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

обеспечить до конца 2016 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2017 по 2020 годы на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов. Возможна корректировка, в случае необходимости, данной «дорожной карты»

По окончании реализации мероприятий «дорожной карты», в 2020 году будет проведен мониторинг достигнутых результатов по состоянию доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Туруханского района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Туруханского района.

Основным коллегиальным совещательным органом является Межведомственная комиссия (рабочая группа) по обеспечению реализации мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории Туруханского района, действующая с 2015 года. Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет управление социальной защиты населения администрации Туруханского района.

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

муниципальные учреждения и предприятия;

учреждения и организации всех форм собственности.

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в управление социальной защиты населения администрации Туруханского района ежегодно:

в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Туруханского района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

доступности объектов социальной инфраструктуры Туруханского района.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов, которые управление социальной защиты населения администрации Туруханского района будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь);

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

VII. ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

Туруханского района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный вес существующих объектов доступных для инвалидов, не имеющих ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха, от общего количества объектов | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | Соисполнители мероприятий «дорожной карты» (раздел V) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов (инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, люди с психическими отклонениями) от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | Соисполнители мероприятий «дорожной карты» (раздел V) |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечен доступ необходимый для инвалидов, использующих при движении дополнительные опоры (костыли, палки) от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | Соисполнители мероприятий «дорожной карты» (раздел V) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечен доступ необходимый для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Соисполнители мероприятий «дорожной карты» (раздел V) |

VIII. Перечень мероприятий

«дорожной карты» Туруханского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятие | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Совершенствование нормативно правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление мониторинга напряженности доступной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Туруханского района | Приказ УСЗН | Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2016-2020 | Своевременная корректировка мероприятий на основании показателей мониторинга |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для доступной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Туруханского района | Приказ УСЗН | Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2019 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
|  | Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |
|  | Доступность транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение маршрутов пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола. | Внутренние нормативные документы | Предприятия транспорта | 2016-2020 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. |
| 2 | Обеспечение доступности вокзалов | Внутренние нормативные документы | Предприятия транспорта | 2016-2020 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. |
| 3 | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Внутренние нормативные документы | Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2016-2020 | Текущий мониторинг состояния объектов |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
|  | Доступность зданий |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики.», Постановление администрации Туруханского района от 18.12.2015 № 1686-п «О создании межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по | -руководители муниципальных учреждений и предприятий Туруханского района; - учреждения и предприятия всех форм собственности. | 2016-2018 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории Туруханского района. |  |  |  |
|  | Доступность учреждений образования |  |  |  |  |
| 1 | Управление образования администрации Туруханского района | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Руководитель управления | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
| 2 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Туруханская средняя общеобразовательная школа № 1» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
|  | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Игарская средняя общеобразовательная школа» им. В.П. Астафьева | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
|  | Доступность учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |
| 49 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Туруханского района» | Приказ, план хозяйственной деятельности | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
| 50 | МКУ «Социальный приют для детей и подростков «Забота» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доступность учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 46 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
| 47 | МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» г.Игарка | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
|  | Доступность учреждений культуры |  |  |  |  |
| 49 | МКУК «Районный дом культуры» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | МКУК «Дом культуры и досуга города Игарки» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
| 51 | МКУК «Централизованная библиотечная система» | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | Директор | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
|  | Доступность прочих учреждений и организаций |  |  |  |  |
| 59 | Административное здание по адресу с. Туруханск, ул.Дружбы народов,18 (Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района) | Смета учреждения, внутренние нормативные документы | руководитель | 2016 -2020 2016 | Частичная адаптация объекта путем производства ремонтно-строительных работ. Адаптация услуг путем принятия организационных решений. |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы района. |  | Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2016-2020 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2 | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов. |  | МБУ «КЦСО» Управления социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2016-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. |  | МБУ «КЦСО» Управления социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2016-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4 | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. |  | Управление социальной защиты населения администрации Туруханского района | 2017, 2020 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |